UNIVERSAL AI SEARCH AGENT

Production Architecture • AI Model Strategy • Infrastructure • Error Handling • Budget

Версия 10 • 1 октября 2026 года

Назначение документа фиксирует технологический стек, размещение компонентов, production-процессы, резервные маршруты, обработку ошибок, ответственность сторон, бюджет и критерии приёмки.

| Ключевой параметр | Решение |
| --- | --- |
| MVP | 9–12 недель / 280–380 часов / €5 600–7 600 при ставке €20/ч |
| Full Version | 5–7 месяцев / 550–780 часов / €11 000–15 600 |
| Основной глубокий кейс | Земельные участки / недвижимость |
| Дополнительные MVP-кейсы | Инвесторы + компании/специалисты — упрощённо |
| Основной AI-стек | OpenAI GPT-6.1 Sol + GPT-6 Luna; Claude Sonnet 5.5 + Haiku 4.5 как второй провайдер |
| Search | Brave Search + Exa; Tavily/Serper — резерв |
| Web acquisition | httpx → Jina → Firecrawl → Playwright → лицензированный внешний provider → manual review |
| Core backend | Python 3.12+, FastAPI, Pydantic, PostgreSQL, Redis, Celery |
| Frontend | Next.js / React / TypeScript |
| Observability | Langfuse + Sentry + OpenTelemetry |
| Production | EU: Hetzner + Supabase/PostgreSQL + Cloudflare + object storage |

Ключевое конкурентное решение Не делать «ещё один Deep Research». Система должна быть Research/Data Acquisition Engine: постоянный Source Registry, история источников, source health, field-level evidence, entity resolution, freshness, coverage, cost per qualified result и экспорт структурированных данных.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и границы MVP

2. Что делают современные конкуренты и где наше отличие

3. Финальная архитектура production

4. Стек AI-моделей и маршрутизация

5. Search Engine и источники

6. Web Acquisition: HTTP / Jina / Firecrawl / Playwright

7. Browser Workers и масштабирование

8. Database / Source Registry / Evidence

9. Backend / API / Orchestration / Queue

10. Frontend и пользовательский процесс

11. Среды: Local → Dev → Staging → Production

12. Репозиторий и структура проекта

13. Что устанавливает и оплачивает Таня

14. Что регистрирует и оплачивает заказчик

15. Секреты, доступы и права собственности

16. Полная матрица ошибок и fallback-сценариев

17. Security: prompt injection, SSRF, secrets, sandbox

18. Контроль качества и benchmark

19. Source Feasibility Gate — неделя 1

20. План разработки по неделям

21. Расчёт стоимости разработки

22. Расчёт стоимости эксплуатации

23. Экономика одного глубокого поиска

24. Мониторинг и production operations

25. Backup / Disaster Recovery

26. Legal / GDPR / source policy

27. Политика изменений ТЗ

28. Критерии приёмки MVP

29. Переход от MVP к Full Version

30. Чек-лист запуска

31. Официальные источники и тарифы

32. Multi-user / личные кабинеты / масштабирование
33. Глобальный поиск: Google, Yandex, Baidu, Naver и другие региональные источники
34. Фактический benchmark — рабочая live demo версия Germany (01.10.2026)

1. ЦЕЛЬ И ГРАНИЦЫ MVP

Пользователь пишет обычным языком, что нужно найти. Система должна преобразовать запрос в формальный Search Plan, построить карту источников, исследовать разрешённые и технически доступные источники, извлечь данные, проверить evidence, убрать дубли и вернуть структурированную базу.

USER QUERY
   ↓
QUERY UNDERSTANDING
   ↓
CLARIFICATION (если данных недостаточно)
   ↓
SEARCH PLAN + COST ESTIMATE
   ↓
SOURCE DISCOVERY
   ↓
SOURCE REGISTRY
   ↓
TASK QUEUE
   ↓
WEB / API / BROWSER
   ↓
EXTRACTION
   ↓
VALIDATION + EVIDENCE
   ↓
DEDUP + ENTITY RESOLUTION
   ↓
QUALITY GATE
   ↓
RESULT DATABASE
   ↓
TABLE / CSV / EXCEL / API

| MVP включает | MVP не включает |
| --- | --- |
| 3 типа задач: 1 глубоко + 2 упрощённо | Полностью автоматизированный доступ к закрытым соцсетям |
| Search Plan + estimate | Обход CAPTCHA / чужих аккаунтов / неразрешённый scraping |
| Source Registry | Платные специализированные базы без отдельной подписки |
| Evidence + confidence | Автоматическая массовая рассылка найденным людям |
| Checkpoint + recovery | Enterprise SSO/RBAC/SCIM |
| Basic production security | Полная multi-tenant платформа большого масштаба |
| CSV/Excel export | Полный billing/subscription engine |

Приёмочное правило MVP не должен обещать «весь интернет». Он должен доказать, что одна архитектура переносится между несколькими типами задач и честно различает найденные, проверенные, частично проверенные и недоступные источники.

2. СОВРЕМЕННЫЕ КОНКУРЕНТЫ И НАШЕ ОТЛИЧИЕ

На 1 октября 2026 года рынок уже содержит несколько сильных универсальных Deep Research решений. Поэтому конкурентное преимущество должно быть не в самой идее «глубокого поиска», а в структуре данных, повторяемости и накоплении знаний об источниках.

| Система | Что уже умеет | Что взять | Где не копировать |
| --- | --- | --- | --- |
| OpenAI Deep Research API | Многошаговый research, web search, file search, remote MCP, background mode, webhooks, ограничение max_tool_calls | Clarification → research → evidence; background jobs | Не делать vendor Deep Research единственным ядром; наша БД и Source Registry должны быть собственными |
| Gemini Deep Research | Background execution, MCP, внешний контекст, агентный research | Отдельный research worker как optional provider | Не привязывать MVP к preview/внешнему агенту |
| Claude Research | Итеративный research и подключённый web/work context | Вторая независимая модель для проверки сложных результатов | Не делать Claude единственной моделью |
| Perplexity Deep Research | Планирование, параллельный поиск, сотни источников, work-ready outputs | Идея Search as Code / parallel retrieval | Наш результат должен быть структурированным dataset, а не только отчётом |
| Exa | Search, Deep Search, Agent, Contents, People/Company, structured outputs | Использовать как search/enrichment provider | Не отдавать Source Knowledge Base внешнему провайдеру |

Позиционирование «AI Research & Data Acquisition Engine» — система, которая не просто пишет отчёт, а строит проверяемую базу объектов из множества источников, сохраняет source history и повторно использует найденные источники в будущих поисках.

3. ФИНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА PRODUCTION

┌──────────────────────────────┐
                         │      NEXT.JS / REACT UI       │
                         └──────────────┬───────────────┘
                                        │ HTTPS
                                        ▼
                         ┌──────────────────────────────┐
                         │       FASTAPI / API          │
                         └──────────────┬───────────────┘
                                        │
                         ┌──────────────▼───────────────┐
                         │     SEARCH ORCHESTRATOR      │
                         └──────┬───────────┬───────────┘
                                │           │
                  ┌─────────────▼─┐     ┌─▼──────────────┐
                  │ MODEL ROUTER  │     │ SOURCE ENGINE  │
                  │ GPT/Claude/   │     │ Registry/Health│
                  │ Gemini        │     │ Coverage       │
                  └──────┬────────┘     └──────┬─────────┘
                         │                     │
                         └─────────┬───────────┘
                                   ▼
                            REDIS + CELERY
                                   │
         ┌─────────────────────────┼──────────────────────────┐
         ▼                         ▼                          ▼
      HTTP/Jina               Firecrawl                 Playwright
         │                         │                          │
         └─────────────────────────┼──────────────────────────┘
                                   ▼
                            EXTRACTION LAYER
                                   │
                                   ▼
                        VALIDATION + EVIDENCE
                                   │
                     ┌─────────────┼──────────────┐
                     ▼             ▼              ▼
                  DEDUP       ENTITY MATCH    FRESHNESS
                     └─────────────┼──────────────┘
                                   ▼
                              QUALITY GATE
                                   │
                     ┌─────────────┴──────────────┐
                     ▼                            ▼
                PostgreSQL                    Object Storage
             + pgvector                 raw/clean/evidence
                     │
                     ▼
               RESULTS / EXPORT / API

| Компонент | Основной | Резерв | Причина |
| --- | --- | --- | --- |
| API | FastAPI | Node.js service only if needed | Python удобен для crawling/data/AI |
| Model routing | LiteLLM / internal adapter | Direct provider adapters | Смена модели без переписывания приложения |
| Search | Brave | Exa → Tavily/Serper | Разные индексы и fallback |
| Fetch | httpx | Jina | Самый дешёвый первый путь |
| Extraction | Firecrawl | Playwright | Firecrawl удобен для общего crawl; Playwright для JS |
| Browser | Playwright workers | Browserbase optional | Self-hosted control + managed scale later |
| Queue | Redis + Celery | PostgreSQL requeue | Долгие фоновые задачи |
| DB | PostgreSQL | Supabase managed PostgreSQL | Единая транзакционная база |
| Vectors | pgvector | отдельная vector DB только при необходимости | Не усложнять MVP |
| Observability | Langfuse + Sentry + OTel | provider logs | AI traces + software errors + traces |

4. AI-МОДЕЛИ: ЧТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ И ПОЧЕМУ

На 1 октября 2026 года я рекомендую не выбирать одну «самую умную» модель. Нужно маршрутизировать операции по требуемому качеству, стоимости и длительности.

| Задача | Primary | Fallback / Cross-check | Почему |
| --- | --- | --- | --- |
| Query understanding | GPT-6.1 Sol | Claude Sonnet 5.5 | Сильное структурирование и tool calling |
| Search planning | GPT-6.1 Sol | Claude Sonnet 5.5 | Сложное планирование, критерии, языковые ветки |
| Mass extraction | GPT-6 Luna | Claude Haiku 4.5 | Очень большой объём; низкая цена |
| Simple classification | GPT-6 Luna | Haiku 4.5 | Дёшево и быстро |
| Difficult entity matching | Claude Sonnet 5.5 | GPT-6.1 Sol | Независимая проверка спорных сущностей |
| Final quality check | GPT-6.1 Sol + sampled Claude | Claude Sonnet 5.5 | Двойная проверка только сложных/важных результатов |
| PDF / visual extraction | GPT vision / Gemini | Claude vision | Использовать только там, где нужен vision |
| Long autonomous research subtask | OpenAI Deep Research API or Gemini Deep Research | Perplexity/Exa Agent as external provider | Не использовать на каждой странице; это отдельный heavy research worker |

Рекомендация по GPT Да, GPT следует использовать в самом ядре. Но не строить всю систему только на GPT: OpenAI — один из primary providers, Claude — независимый второй provider. Это снижает vendor lock-in и позволяет сравнивать качество.

4.1. Текущие официальные ориентиры API-моделей

| Модель | Input / 1M | Output / 1M | Роль в системе |
| --- | --- | --- | --- |
| GPT-6.1 Sol | $2.00 | $10.00 | Planning, сложные decisions, tool calling, hard validation |
| GPT-6 Luna | $0.10 | $0.50 | High-volume extraction / classification |
| Claude Sonnet 5.5 | $2.00 | $10.00 | Cross-check, сложная классификация, long-horizon tasks |
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | High-volume alternative |

Тарифы зависят от режима обработки, контекста, кэширования, batch/flex и региональной обработки; перед подключением всегда фиксировать фактический тариф в billing account.

4.2. Model Router

Model Router
├── planning      → GPT-6.1 Sol
├── extraction    → GPT-6 Luna
├── hard_match    → Claude Sonnet 5.5
├── sampled_check → Claude Sonnet 5.5
├── vision        → GPT/Gemini vision as configured
└── deep_research → provider-specific research worker

Policy:
- max_cost_per_task
- max_tokens
- timeout
- retry_limit
- fallback_provider
- audit trail

5. SEARCH ENGINE И ИСТОЧНИКИ

| Provider | Основной режим | Официальный ориентир | Использование |
| --- | --- | --- | --- |
| Brave Search API | $5 / 1,000 requests | $5/1k requests + $5 free monthly credit | Primary source discovery |
| Exa Search | $7 / 1,000 requests | $7/1k Search; Contents $1/1k pages; Deep Search $12–15/1k | Secondary search + semantic retrieval |
| Tavily | $0.008 / credit | $0.008/credit PAYG; 1,000 free credits/month | Fallback / agent-oriented search |
| Serper | Provider-dependent | Check current dashboard before purchase | Fallback for Google-oriented SERP if contract/use allows |

Search Policy
1. Start with accumulated high-quality Source Registry.
2. Search only for missing source categories.
3. Use multilingual query expansion.
4. Canonicalize domains/URLs.
5. Store why each source was discovered.
6. Do not spend search quota repeatedly on known low-value sources.

6. WEB ACQUISITION: HTTP → JINA → FIRECRAWL → PLAYWRIGHT

URL
 ↓
robots / policy / allowlist checks
 ↓
HTTP fetch
 ├─ success → parse
 └─ fail
      ↓
   Jina Reader
      ├─ success → clean text
      └─ fail
           ↓
       Firecrawl
          ├─ success → content
          └─ fail
               ↓
          Playwright
             ├─ success → rendered page
             └─ fail
                  ↓
        licensed external provider (only if allowed)
                  ↓
             manual review / unavailable

| Ситуация | Действие | Результат |
| --- | --- | --- |
| Статический HTML | HTTP + parser | Низкая стоимость |
| JS/SPA | Playwright | Rendered content |
| 403/anti-bot | Не обходить нелегально; попробовать разрешённый provider/API | BLOCKED / external provider |
| Login | Только легальный account и разрешённый access path | AUTH_REQUIRED |
| CAPTCHA | Не обходить | MANUAL_REVIEW |
| Source terms prohibit automation | Не автоматизировать | POLICY_RESTRICTED |

Важно В проект не закладываются фермы аккаунтов, антидетект-браузеры, обход CAPTCHA или другие способы обхода запретов платформ. Резервный путь — официальный API, лицензированный data provider, договор с источником или ручная проверка.

7. BROWSER WORKERS И МАСШТАБИРОВАНИЕ

FastAPI API
   │
   ▼
Redis Queue
   │
   ├── extraction-worker
   ├── browser-worker
   ├── validation-worker
   └── export-worker

Browser Worker
   ├── Playwright
   ├── strict network egress rules
   ├── timeout
   ├── memory limit
   └── isolated browser context

Для MVP Playwright запускается самостоятельно в Docker worker. Browserbase можно добавить на этапе, когда собственные browser workers становятся дорогими в сопровождении или нужен managed browser concurrency. Browserbase Developer сейчас начинается с $20/мес, Startup — с $99/мес; тарифы зависят от browser hours, concurrency и fetch/search calls.

8. DATABASE / SOURCE REGISTRY / EVIDENCE

| Таблица | Назначение | Ключевые поля |
| --- | --- | --- |
| users | Пользователи | id, email, role |
| search_tasks | Поисковые задачи | id, status, budget, cost, created_at, checkpoint |
| search_plans | План поиска | task_id, criteria, source_categories, queries |
| sources | Реестр источников | url, domain, type, country, language, relevance |
| source_checks | Проверки источника | status, checked_at, method, reason |
| source_health | Состояние | success_rate, extraction_rate, blocked_count, freshness |
| pages | Обработанные страницы | url, hash, retrieved_at, storage_uri |
| entities | Нормализованные сущности | type, canonical_name, identifiers |
| results | Результаты | entity_id, criteria_match, confidence, status |
| evidence | Доказательства | result_id, source_id, url, quote, retrieved_at |
| errors | Ошибки | stage, code, retry_count, resolution |
| checkpoints | Восстановление | task_id, cursor, counts, state |
| usage_costs | Экономика | provider, operation, tokens, requests, cost |
| audit_logs | Аудит | actor, action, object, timestamp |

Evidence record
----------------
result_id
source_id
url
retrieved_at
page_hash
text_quote
confidence
verification_status
extraction_method

Главная интеллектуальная собственность проекта Source Registry + Source Health + Evidence Store + Entity Resolution + Search History. Именно эти данные позволяют повторный поиск делать быстрее и дешевле и дают измеримую память о качестве источников.

9. BACKEND / API / ORCHESTRATION / QUEUE

| API | Назначение |
| --- | --- |
| POST /searches | Создать поиск |
| POST /searches/{id}/confirm | Подтвердить Search Plan и budget |
| GET /searches/{id} | Состояние |
| POST /searches/{id}/pause | Пауза |
| POST /searches/{id}/resume | Продолжение |
| POST /searches/{id}/cancel | Отмена |
| GET /searches/{id}/sources | Источники и статусы |
| GET /searches/{id}/results | Результаты |
| GET /searches/{id}/export | Экспорт CSV/XLSX |
| GET /system/health | Health check |
| GET /system/costs | Usage/costs |

Task lifecycle
CREATED → PLANNING → WAITING_CONFIRMATION → DISCOVERING → QUEUED → RUNNING
        → PAUSED → RUNNING
        → PARTIAL / COMPLETED / FAILED / CANCELLED

Queue design: task chunks должны быть идемпотентными. Один и тот же source/page/job можно повторно поставить в очередь без двойной записи результата. Состояние задачи хранится в PostgreSQL; Redis не является единственным источником истины.

10. FRONTEND И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЦЕСС

SCREEN 1  CHAT
   ↓
SCREEN 2  AI UNDERSTANDING + CRITERIA
   ↓
SCREEN 3  SEARCH PLAN + SOURCES + ESTIMATED COST
   ↓ [START]
SCREEN 4  LIVE PROGRESS
   ↓
SCREEN 5  RESULTS TABLE
   ↓
SOURCE DETAIL / EVIDENCE / CONFIDENCE
   ↓
EXPORT CSV/XLSX

| UI-блок | Что показывает |
| --- | --- |
| Search Plan | Что ищем, где, критерии, exclusions |
| Cost card | Estimated / current / budget remaining |
| Progress | discovered / checked / unavailable / pages / qualified |
| Source table | URL, type, status, health, last checked |
| Result table | Adaptive schema + confidence + evidence |
| Error panel | Что произошло + что система сделала + требуется ли человек |

11. СРЕДЫ: LOCAL → DEV → STAGING → PRODUCTION

LOCAL (компьютер Тани)
Windows 11 + WSL2 Ubuntu 24.04 + Docker Desktop
Python + Docker Compose
        │
        ▼
DEV
GitHub branch + CI + isolated database
        │
        ▼
STAGING
Реальные API sandbox/test keys + production-like configuration
        │
        ▼
PRODUCTION (EU)
Hetzner + Supabase/Postgres + Cloudflare + object storage
        │
        ├── API
        ├── workers
        ├── browser workers
        └── monitoring

| Среда | Где | Данные | Ключи |
| --- | --- | --- | --- |
| Local | PC/WSL2 | Synthetic/test | Developer keys или local mock |
| Dev | EU cloud | Test data | Project dev keys |
| Staging | EU cloud | Anonymized/approved test data | Staging keys, low limits |
| Production | EU cloud | Real user/source data | Production secrets, restricted access |

Почему не делать всё прямо на продакшене Ошибка в crawler, миграции БД или API key не должна останавливать production. Код проходит CI → staging → smoke tests → production deploy.

12. СТРУКТУРА РЕПОЗИТОРИЯ

repo/
├── apps/
│   ├── api/
│   ├── worker/
│   ├── browser-worker/
│   └── web/
├── packages/
│   ├── schemas/
│   ├── provider-adapters/
│   ├── source-engine/
│   ├── evidence-engine/
│   ├── dedup-engine/
│   └── cost-engine/
├── tests/
│   ├── unit/
│   ├── integration/
│   ├── benchmark/
│   └── fixtures/
├── infra/
│   ├── docker/
│   ├── migrations/
│   └── deployment/
├── docs/
├── .env.example
├── docker-compose.yml
└── README.md

13. ЧТО УСТАНАВЛИВАЕТ И ОПЛАЧИВАЕТ ТАНЯ

| Инструмент | Назначение | Кто платит | MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| Python 3.12+ | Backend, scraping, workers | Таня | Нужен |
| VS Code / Cursor / Claude Code | IDE и coding assistant | Таня | Нужен |
| Git | Версионирование | Бесплатно | Нужен |
| Docker Desktop / Docker Engine | Контейнеры | Бесплатно/план зависит от организации | Нужен |
| WSL2 Ubuntu | Local Linux environment на Windows | Бесплатно | Рекомендуется |
| Playwright | Browser automation | Open source | Нужен |
| Pytest | Автотесты | Open source | Нужен |
| Ruff / mypy | Качество Python-кода | Open source | Нужен |
| pre-commit | Контроль качества кода | Open source | Нужен |
| Postman / Bruno | API testing | Есть бесплатные варианты | Рекомендуется |

Личная подписка Тани на AI coding assistant — её рабочий инструмент и не должна смешиваться с API-бюджетом заказчика. Если заказчик требует корпоративный coding environment, это отдельно согласуется.

14. ЧТО РЕГИСТРИРУЕТ И ОПЛАЧИВАЕТ ЗАКАЗЧИК

| Сервис / актив | Кто владелец | Зачем |
| --- | --- | --- |
| GitHub Organization | Заказчик | Код и история проекта |
| Domain | Заказчик | Production URL |
| Hetzner account | Заказчик | EU compute |
| Supabase project | Заказчик | Managed PostgreSQL/Auth, если выбран |
| OpenAI API | Заказчик | Primary/fallback model, Deep Research optional |
| Anthropic API | Заказчик | Second model provider |
| Brave Search API | Заказчик | Primary search |
| Exa / Tavily | Заказчик | Fallback/search enrichment |
| Firecrawl | Заказчик | Crawl/extraction |
| Cloudflare | Заказчик | DNS/WAF/CDN |
| Object storage | Заказчик | Raw/clean pages/evidence |
| Browserbase | Заказчик, только если включён | Managed browsers at scale |

Правило собственности Все production аккаунты, домен, GitHub Organization, cloud, API billing и база данных принадлежат заказчику. Таня получает минимально необходимый доступ по ролям. Личные аккаунты разработчика не должны быть единственной точкой доступа к production.

15. СЕКРЕТЫ, ДОСТУПЫ И IP

Secrets flow
Provider dashboard
   ↓
Project secret store
   ↓
Production container

НЕ хранить:
- API keys в Git
- passwords в коде
- production keys в frontend
- личные Telegram/Google credentials разработчика

| Что | Рекомендуется |
| --- | --- |
| API keys | Secret Manager / encrypted server secrets |
| GitHub | Organization-owned repo |
| Database credentials | Server-side only |
| Frontend | Только public config |
| Deploy | SSH key / deploy token с ограниченным scope |
| Backups | Отдельный bucket / account |
| Audit | Логировать кто менял production secrets/config |

16. ПОЛНАЯ МАТРИЦА ОШИБОК И FALLBACK

| Ошибка | Detection | Primary action | Fallback | User/ops state |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LLM 429/5xx | API response | Retry + exponential backoff | Другой model provider | Task continues |
| LLM timeout | timeout | Retry | Fallback provider | Partial/continued |
| Invalid JSON | schema validation | Retry with constrained prompt | Stronger model | Field omitted |
| No evidence | evidence validator | Reject field | Human review | Unverified |
| Search API 429 | quota monitor | Pause/backoff | Next provider | Search delayed |
| Search provider empty | result validator | Query rewrite | Next provider | Coverage warning |
| HTTP timeout | request timeout | Retry | Jina/Firecrawl | Source status |
| 403/anti-bot | status + response | No bypass | Allowed provider / manual | Blocked |
| CAPTCHA | page signal | Stop | Manual review | Not verified |
| HTML changed | field extraction drop | Disable source temporarily | Manual adapter update | Degraded |
| Browser crash | worker heartbeat | Restart worker | Requeue job | Resume |
| Redis down | health check | Stop new work | Persist to DB / requeue | Tasks waiting |
| Postgres down | health check | Retry | Restore / failover | Temporary unavailable |
| Budget exceeded | cost counter | Pause | User approves extra budget | Paused |
| Zero results | result count | Query expansion | Ask user to relax criteria | Explain |
| Too many duplicates | duplicate ratio | Stronger matching | Manual review | Qualified set |
| Prompt injection in page | sanitizer / isolation | Ignore instruction | Flag source | No effect |
| SSRF attempt | URL/IP allow/deny | Block request | Log security event | No access |
| API key leak | cost/security alert | Revoke key | Rotate key | Incident |
| Provider outage | health monitor | Circuit breaker | Fallback adapter | Degraded |
| Unrecoverable error | retry counter | DLQ/manual review | Issue tracking | Reason displayed |

Universal error state machine
NORMAL → WARNING → RETRY → FALLBACK → DEGRADED → MANUAL_REVIEW → PAUSED → RESUME

Never:
ERROR → FAKE SUCCESS

17. SECURITY: PROMPT INJECTION, SSRF, SECRETS, SANDBOX

| Угроза | Что делать в MVP |
| --- | --- |
| Prompt injection | Web content treated as untrusted data; tool outputs separated from system instructions |
| SSRF | Block localhost/private ranges/link-local metadata; DNS re-check before connection; egress allow policy |
| Secret leakage | Secrets only server-side; redaction in logs; rotation procedure |
| Malicious downloads | Sandbox browser workers; file type/size limits; no automatic execution |
| Credential theft | No arbitrary user-provided credentials; no credential storage without explicit product need |
| Cross-tenant access | Every DB query scoped by user/project; object storage paths namespaced |
| Abuse / runaway job | Rate limits + budget + page/source/time/token limits |

Правило sandbox Web pages, files and extracted text are untrusted. Worker that renders or downloads external content must have no privileged network access to internal services.

18. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И BENCHMARK

До разработки основных extraction workflows заказчик и Таня согласуют benchmark dataset по каждому кейсу. Пороговые значения не изменяются задним числом.

| Метрика | Определение | Использование |
| --- | --- | --- |
| Precision | Доля найденных результатов, которые действительно подходят | Контролирует false positives |
| Recall | Доля известных контрольных результатов, найденных системой | Контролирует полноту |
| Field extraction accuracy | Корректность полей (цена, площадь, компания и т. д.) | Контролирует extraction |
| Evidence coverage | Доля результатов с доказательством | Контролирует доверие |
| Duplicate rate | Доля дублей в raw results | Контролирует dedup |
| Unverified rate | Результаты без достаточного evidence | Должен снижаться |
| Cost / qualified result | Расход / подтверждённый результат | Экономика продукта |

Golden test case
INPUT QUERY
EXPECTED ENTITIES
EXPECTED FIELDS
EXPECTED SOURCES / acceptable alternatives
ACTUAL OUTPUT
PASS/FAIL
METRICS
REGRESSION HISTORY

19. SOURCE FEASIBILITY GATE — НЕДЕЛЯ 1

До основной разработки Не покупать дорогие proxy/data providers и не обещать результаты по конкретному порталу, пока не проверены 20–30 ключевых источников основного кейса.

| Поле | Пример |
| --- | --- |
| Source | Site A |
| Category | Property portal / agency / auction |
| Access | Open / JS / Login / Blocked |
| Method | HTTP / Jina / Firecrawl / Playwright / API |
| Data available | Price, area, address... |
| Rate limits | Known / unknown |
| Robots / Terms | Allow / Review / Restrict |
| Cost | €0 / provider cost / contract |
| Result quality | Good / Partial / Poor |
| Decision | Keep / Optional / Manual / Exclude |

Week 1 gate
30 sources tested
   ↓
A. Directly accessible
B. Browser-accessible
C. Provider-accessible if allowed
D. Manual-only
E. Restricted
   ↓
Customer decision
1) continue with accessible set
2) add licensed provider
3) change primary case

20. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПО НЕДЕЛЯМ

| Неделя | Что делает Таня | Что получает заказчик |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 реальных запроса; критерии; benchmark; source feasibility 20–30 источников; architecture decision | Source Feasibility Matrix + acceptance criteria + stack decision |
| 2 | FastAPI, PostgreSQL, Redis, models, migrations, Docker, repo/CI | Рабочий backend skeleton |
| 3 | Query understanding, clarification, Search Plan, budget estimate | Чат показывает понимание задачи и план |
| 4 | Search adapters, Source Registry, source status/health | Список источников с реальными статусами |
| 5 | HTTP/Jina/Firecrawl; basic extraction; evidence schema | Первые извлечённые записи |
| 6 | Playwright workers, pagination, source-specific extraction; deep property case | Рабочий deep search по участкам |
| 7 | Dedup, entity resolution, criteria matching, confidence, checkpoint | Чистая таблица + evidence + recovery |
| 8 | Next.js UI, progress, source detail, filters, export | Полноценный MVP UI |
| 9 | Investor + company cases simplified | Архитектура переносится на 3 типа задач |
| 10 | Benchmark, security, prompt injection, SSRF, cost tests | Quality report + security checklist |
| 11 | Hard-source fixes, performance, documentation | Candidate release |
| 12 | Final regression, handover, runbook, credentials handover | MVP acceptance release |

Демонстрации: после недели 3, 6 и 9. Контрольная точка недели 1 является обязательной и может изменить перечень источников/внешних сервисов до основной разработки.

21. РАСЧЁТ СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ

| Этап | Часы | Ставка | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP low | 280 | €20/ч | €5 600 |
| MVP high | 380 | €20/ч | €7 600 |
| Full low | 550 | €20/ч | €11 000 |
| Full high | 780 | €20/ч | €15 600 |

Ставка является коммерческой ставкой Тани. External services не включены в development fee и оплачиваются с аккаунтов заказчика.

| MVP payment milestone | % | Смысл |
| --- | --- | --- |
| Start | 40% | Architecture + Week 1 feasibility + repo |
| Working deep case | 40% | Глубокий кейс + демонстрация |
| Final acceptance | 20% | Benchmark + docs + handover |

22. РАСЧЁТ ЭКСПЛУАТАЦИИ — ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ

| Сервис | Тариф-ориентир на 01.10.2026 | Роль |
| --- | --- | --- |
| OpenAI GPT-6.1 Sol | $2 / 1M input; $10 / 1M output | Planning / hard decisions |
| OpenAI GPT-6 Luna | $0.10 / 1M input; $0.50 / 1M output | High-volume extraction |
| Claude Sonnet 5.5 | $2 / 1M input; $10 / 1M output | Cross-check / hard cases |
| Claude Haiku 4.5 | $1 / 1M input; $5 / 1M output | Alternative high-volume |
| Brave Search | $5 / 1,000 requests; $5 free monthly credit | Source discovery |
| Exa Search | $7 / 1,000 requests; Contents $1 / 1,000 pages | Search / enrichment |
| Tavily | $0.008 / credit; 1,000 free credits/month | Fallback search |
| Firecrawl | $19 monthly or $16/month annual-equivalent Hobby for 5,000 credits; Standard $83/month annual billing for 100,000 credits | Fetch/crawl |
| Supabase Pro | $25/month + compute; $10 compute credit included | Managed PostgreSQL/Auth |
| Hetzner CAX/CPX examples | After June 2026 adjustment: e.g. CAX21 €10.49/month; CAX31 €20.99; CPX32 €35.49 (excl. IPv4, excl. VAT) | EU compute |
| Browserbase optional | $20 Developer / $99 Startup | Managed browser scale |
| Langfuse self-hosted | Core OSS free; Cloud Core $29/month | AI observability |

Цены Все цены в этом документе являются ориентирами по официальным страницам на 1 октября 2026 года. Продавцы могут менять тарифы, а VAT/регион/processing mode могут менять фактическую сумму. Перед оплатой заказчик сохраняет screenshot/invoice/plan terms.

23. ЭКОНОМИКА ОДНОГО ГЛУБОКОГО ПОИСКА

Reference scenario: ~300 search API requests, ~3,000 pages, массовое извлечение, 0.5M input + 0.1M output сильной модели для planning/validation, остальная обработка — дешёвая модель. Фактический cost измеряется системой по реальным usage logs.

| Статья | Пример расчёта | Ориентир |
| --- | --- | --- |
| Brave | 300 × $5/1,000 | $1.50 |
| Firecrawl | 3,000 basic pages × 1 credit; effective allocation depends on plan | ≈ $1–3 allocated usage |
| GPT-6 Luna extraction | 10M input × $0.10 + 1M output × $0.50 | $1.50 |
| GPT-6.1 Sol planning/check | 0.5M × $2 + 0.1M × $10 | $2.00 |
| Claude sampled validation | Only hard/sample cases; not all pages | ≈ $1–5 typical for sample, workload-dependent |
| External browser/provider | Only for blocked/complex sources | $0–15+ per task, workload-dependent |

Практический бюджет Для MVP ориентироваться на $5–30+ за deep search как рабочий диапазон, но после первых 10–20 реальных задач заменить оценку фактической статистикой: Search / Fetch / Browser / LLM / Retry / Storage / Qualified Result.

24. MONITORING И PRODUCTION OPERATIONS

| Инструмент | Что мониторим |
| --- | --- |
| Sentry | Python/Next.js exceptions, stack traces, release regression |
| OpenTelemetry | Traces между API → queue → worker → provider |
| Langfuse | Prompt, model, latency, tokens, costs, evaluation |
| Provider dashboards | API quota, billing, provider errors |
| Infrastructure metrics | CPU, RAM, disk, queue depth, worker heartbeat |
| Business metrics | qualified results, coverage, cost/result, source health |

ALERTS
- queue backlog > threshold
- worker heartbeat missing
- error rate > threshold
- provider 429 spike
- daily spend > budget
- source extraction quality drops
- DB disk > threshold
- suspicious API spend

RUNBOOK
alert → diagnose → fallback → mitigate → record incident → postmortem

25. BACKUP / DISASTER RECOVERY

| Что | MVP target | Full Version target |
| --- | --- | --- |
| Database backup | Daily + pre-deploy backup | PITR + daily snapshots + offsite |
| Raw pages | Object storage + retention | Versioned bucket + lifecycle policy |
| Source Registry | Included in DB backups | DB + export snapshot |
| Secrets | Provider rotation procedure | Formal secret manager + rotation schedule |
| RTO | До 4 часов как MVP target | 30–60 минут target |
| RPO | До 24 часов for daily backup | < 1 hour with PITR |

26. LEGAL / GDPR / SOURCE POLICY

| Категория | Production policy |
| --- | --- |
| Open/public websites | Automate only within technical/contractual limits |
| Robots.txt | Respect as required by project policy; do not treat as sole legal determination |
| Terms of Service | Source-specific review when restrictions exist |
| Social networks | No unauthorized profile/group scraping; use public search discovery, official APIs or manual review |
| Personal data | Minimize fields, keep source and retrieval time, retention policy, deletion workflow |
| Marketing outreach | Separate legal assessment; finding a contact does not equal permission for bulk outreach |
| Paid sources | Use only licensed accounts/contracted feeds |

Юридическое ограничение Документ содержит техническую оценку, а не юридическое заключение. Для персональных данных, массового outreach, Terms of Service и спорных источников заказчик получает отдельное заключение юриста.

27. ПОЛИТИКА ИЗМЕНЕНИЙ ТЗ

| Ситуация | Правило |
| --- | --- |
| Новый источник в рамках согласованного типа | Проверяется; если обычный — входит в maintenance/этап |
| Новая категория поиска | Оценивается отдельно и обычно относится к этапу 2/3 |
| Новая модель | Подключается через model adapter; оценка отдельно, если требует значительной интеграции |
| Новый внешний сервис | Заказчик оплачивает сервис; Таня оценивает интеграцию |
| Новый UX / billing / multi-user | Change request с часами |
| Изменение benchmark после начала | Не допускается без письменного согласования |

28. КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ MVP

Пользователь вводит произвольный тестовый запрос и получает структурированный Search Plan.

Перед запуском показываются критерии, источники, примерный cost и budget limit.

Система запускает поиск на согласованном списке источников.

Каждый источник имеет статус: checked / partial / unavailable / blocked / auth required и причину.

Каждый квалифицированный результат имеет source URL + evidence fragment + confidence.

Дубли удаляются по согласованным правилам.

Поиск сохраняет checkpoint и продолжается после worker/server failure.

Budget limit останавливает задачу до превышения лимита без подтверждения.

Есть CSV/XLSX export.

Benchmark прогоняется и выдаёт precision/recall/extraction accuracy/duplicate/unverified/cost.

Security checklist закрывает prompt injection, SSRF, secrets, rate limits и access control.

Production runbook и документация переданы заказчику.

29. ПЕРЕХОД ОТ MVP К FULL VERSION

| Этап | Содержимое | Часы | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP | 1 deep + 2 simplified; source registry; evidence; benchmark; production basics | 280–380 | €5,600–7,600 |
| Stage 2 – Depth | Пауза/criteria editing/resume; source ranking; freshness; deep cases 2–3; more adapters | 150–220 | €3,000–4,400 |
| Stage 3 – Scale | Multi-user, caching, concurrency, monitoring, cost optimization, new categories | 120–180 | €2,400–3,600 |
| Full | Stages 1–3 | 550–780 | €11,000–15,600 |

30. ЧЕК-ЛИСТ ЗАПУСКА

| До старта разработки | До staging | До production |
| --- | --- | --- |
| GitHub Organization created | CI green | Production secrets configured |
| Domain registered | Benchmark loaded | Backups verified |
| OpenAI/Anthropic/Brave/Firecrawl accounts | Source adapters tested | Cloudflare/WAF enabled |
| 3 real queries | Error scenarios tested | Cost alerts enabled |
| 20–50 ground truth/case | Recovery tested | Smoke test passed |
| Budget limits | Security checklist | Owner access verified |
| Legal source policy | Staging demo | Runbook handed over |

31. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ТАРИФЫ

Дата проверки: 1 октября 2026 года. Использованы официальные страницы поставщиков, где они доступны; цены могут изменяться.

OpenAI — Models / API pricing — официальная страница

OpenAI — GPT-6.1 Sol — официальная страница

OpenAI — GPT-6 Luna — официальная страница

OpenAI — API pricing — официальная страница

OpenAI — Deep Research API — официальная страница

Anthropic — Claude Sonnet 5.5 — официальная страница

Anthropic — Claude Haiku — официальная страница

Brave Search API pricing — официальная страница

Exa API pricing — официальная страница

Tavily pricing — официальная страница

Firecrawl pricing — официальная страница

Supabase pricing — официальная страница

Hetzner price adjustment June 2026 — официальная страница

Browserbase pricing — официальная страница

Langfuse self-hosted pricing — официальная страница

Langfuse cloud pricing — официальная страница

Cloudflare developer platform — официальная страница

Gemini Deep Research API — официальная страница

Perplexity Deep Research — официальная страница

Финальное решение для MVP Татьяна строит собственный Orchestrator на Python/FastAPI. OpenAI GPT-6.1 Sol и GPT-6 Luna используются внутри системы; Claude Sonnet 5.5 и Haiku 4.5 — независимый второй provider. Brave + Exa — search. HTTP/Jina/Firecrawl/Playwright — acquisition ladder. PostgreSQL + pgvector — memory. Redis/Celery — jobs. Next.js — UI. Langfuse/Sentry/OpenTelemetry — production observability. Все production аккаунты принадлежат заказчику.

32. MULTI-USER / ЛИЧНЫЕ КАБИНЕТЫ / МАСШТАБИРОВАНИЕ

Для внутреннего MVP с 1–5 пользователями отдельный SaaS-кабинет не обязателен. Но если продукт должен использоваться несколькими клиентами/командами и масштабироваться, личные кабинеты нужно заложить в архитектуру с самого начала. Это не означает, что весь сложный billing и enterprise RBAC реализуются в MVP; в MVP достаточно базовой multi-user модели и безопасной изоляции данных.

32.1. Нужны ли личные кабинеты?

| Сценарий | Личный кабинет | Что входит |
| --- | --- | --- |
| Технический прототип / Week 1 | Необязательно | Один тестовый пользователь, внутренний admin access |
| MVP / небольшая команда | Да, базовый | Вход, профиль, проекты, поиски, результаты, история, лимиты |
| Коммерческий SaaS | Да, обязательно | Организации, роли, квоты, usage, billing, API keys, audit log |
| Enterprise | Да, расширенный | SSO/SAML, MFA, RBAC, teams, audit, custom limits, SLA |

32.2. Модель пользователей и организаций

Основная модель: Tenant / Organization → Users → Projects → Search Tasks → Sources → Results. Каждый запрос, результат и файл должны иметь tenant_id и user_id. Нельзя допускать доступа пользователя одного клиента к данным другого.

| Роль | Что может |
| --- | --- |
| Platform Owner | Полный контроль всей платформы; инфраструктура, billing, системные настройки |
| Organization Admin | Пользователи организации, проекты, лимиты, usage, billing организации |
| User / Analyst | Создание и запуск поисков, просмотр и экспорт своих/разрешённых проектов |
| Viewer | Только просмотр разрешённых результатов |
| Support / Operator | Техническая диагностика без доступа к лишним бизнес-данным |

32.3. Что должно быть в личном кабинете

Профиль пользователя и организация.

Список проектов и поисковых задач.

История запусков и результатов.

Текущий статус, прогресс, стоимость и использование бюджета.

Лимиты: поиски, страницы, параллельные задачи, месячный бюджет.

Источники и их статусы — в полном виде для администратора, в сокращённом виде для обычного пользователя.

Экспорт CSV/XLSX.

Управление командами и ролями — начиная с коммерческой версии.

Настройки уведомлений.

Billing/usage — начиная с коммерческого SaaS.

32.4. Аутентификация и безопасность кабинета

Для MVP предпочтительно использовать управляемую аутентификацию (например, Supabase Auth). Альтернатива при необходимости — Auth0/Clerk или собственный JWT-сервис. Администратору обязательно предусмотреть MFA; для Enterprise — SSO/SAML. Пароли и production credentials разработчика в проект не передаются.

Access token/session validation на каждом защищённом API endpoint.

Authorization на уровне tenant_id + role + resource ownership.

Rate limiting на login, search creation, exports и API.

Audit log для входов, изменений прав, запуска/остановки поисков, экспорта и административных действий.

При удалении пользователя его доступ немедленно отзывается; политика хранения данных задаётся отдельно.

32.5. Multi-tenant data isolation

Изоляция должна быть заложена в схему БД и backend. Для PostgreSQL предпочтительно использовать tenant_id во всех бизнес-сущностях и, при использовании managed PostgreSQL/Supabase, Row Level Security (RLS) как дополнительный уровень защиты.

users

organizations / tenants

organization_members

projects

search_tasks

sources

results

evidence

exports

usage

costs

audit_logs

Никакой результат не должен выдаваться только по идентификатору строки без проверки tenant и прав пользователя.

32.6. Лимиты и защита от «шумного» клиента

При большом количестве пользователей один клиент не должен занимать все workers или расходовать общий AI budget. Нужны quotas и fair queue.

| Контроль | Пример |
| --- | --- |
| max_parallel_jobs | 2 для обычного пользователя; больше для Business/Enterprise |
| monthly_search_budget | лимит организации |
| max_pages_per_search | лимит одной задачи |
| max_runtime | максимальная длительность |
| max_llm_cost | лимит AI budget |
| max_browser_jobs | лимит browser workers |
| API rate limit | ограничение запросов в минуту |

32.7. Архитектура при росте нагрузки

MVP: один API + один или несколько workers + отдельный browser worker + PostgreSQL + Redis. При росте добавляются load balancer, несколько API replicas, autoscaling workers и отдельный пул browser workers. API не должен выполнять длительный crawl внутри HTTP request.

MVP / 1–5 users
↓
1 API + 1 extraction worker + 1 browser worker

Early Production / 10–50 users
↓
2–3 API replicas + несколько workers + browser pool

Business / 100–500 users
↓
Load Balancer + autoscaling API + worker pool + browser pool + managed PostgreSQL + object storage

Scale / 1,000+ users
↓
несколько worker pools, autoscaling, read replicas/DB scaling, distributed observability, отдельные очереди по tenant/priority

32.8. Очереди и приоритеты

Очередь должна учитывать tenant, priority и тип задачи. Один клиент не может поставить сотни задач и остановить остальных.

Высший приоритет: интерактивное продолжение/возобновление пользователя.

Обычный приоритет: стандартные поисковые задачи.

Низкий приоритет: переиндексация Source Registry, health checks и background maintenance.

Отдельный пул: browser-heavy tasks, чтобы они не блокировали дешёвые HTTP extraction jobs.

32.9. Failure Scenarios при массовом использовании

| Проблема | Автоматическое действие | Запасной сценарий | Что видит пользователь |
| --- | --- | --- | --- |
| Слишком много задач | Queue + per-tenant quota | Увеличение worker pool / autoscaling | «Задача поставлена в очередь» + позиция |
| Redis перегружен/недоступен | Остановить новые тяжёлые jobs; сохранить состояние в PostgreSQL | Восстановить Redis и requeue из БД | «Поиск временно приостановлен» |
| PostgreSQL исчерпал connections | Connection pool/backpressure | Масштабирование DB / read replica позже | «Система временно перегружена» |
| AI provider rate limit | Backoff + provider fallback | Второй AI provider | «Поиск продолжается с резервной моделью» |
| Search API rate limit | Backoff + secondary search provider | Третий provider | «Часть источников будет исследована позже» |
| Browser pool exhausted | Queue browser jobs | Увеличить browser workers / managed browser | «Браузерная проверка поставлена в очередь» |
| Один tenant создаёт слишком много задач | Per-tenant quota + fair queue | Админ увеличивает лимит | «Достигнут лимит текущего тарифа» |
| Billing/provider balance exhausted | Budget guard | Пополнение/смена provider | «Лимит расходов достигнут» |
| Auth provider unavailable | Session grace / maintenance mode для активных сессий | Резервный auth plan для Enterprise | «Вход временно недоступен» |
| Storage unavailable | Retry + local queue metadata | Alternative object store | «Экспорт/архив временно недоступен» |

32.10. Circuit Breaker и деградация

Для каждого внешнего провайдера реализовать circuit breaker. После заданного числа последовательных ошибок провайдер временно исключается из маршрутизации, затем проходит health check и автоматически возвращается.

NORMAL
 ↓
WARNING
 ↓
RETRY
 ↓
FALLBACK
 ↓
CIRCUIT OPEN
 ↓
DEGRADED
 ↓
HEALTH CHECK
 ↓
RECOVERY
 ↓
NORMAL

32.11. Billing и cost attribution

Для коммерческого SaaS расходы необходимо считать по tenant и search task. У каждой задачи должны сохраняться: AI tokens/cost, search API requests/cost, crawl/browser usage, storage и итоговая стоимость.

Tenant
  ↓
Project
  ↓
Search Task
  ↓
LLM + Search + Fetch + Browser + Storage
  ↓
Cost Ledger
  ↓
Usage Dashboard
  ↓
Billing / Plan Limits

Платёжный провайдер (например, Stripe или другой поддерживаемый сервис) подключается после подтверждения бизнес-модели. Тарифы и комиссии берутся по официальным условиям выбранного региона и даты подключения.

32.12. Что получает и оплачивает разработчик

| Категория | Разработчик / Таня |
| --- | --- |
| Рабочая станция | Свой компьютер |
| IDE / Git / Python / Docker / Playwright | Устанавливает и использует для разработки |
| Coding AI assistant | Своя рабочая подписка, если не согласован корпоративный аккаунт |
| Local environment | Windows/WSL2 или Linux/macOS + Docker Compose |
| Development code | Пишет и тестирует в репозитории заказчика |
| Производственные аккаунты | Не оформляет на себя; использует выданные роли/ключи |

32.13. Что должен предоставить и оплачивать заказчик

| Категория | Заказчик |
| --- | --- |
| GitHub Organization | Создаёт и владеет |
| Domain / DNS | Регистрирует и оплачивает |
| Cloud / server | Регистрирует и оплачивает |
| PostgreSQL / Supabase | Аккаунт и billing заказчика |
| Redis / managed queue, если используется | Аккаунт и billing заказчика |
| OpenAI / Anthropic / Gemini | API аккаунты и лимиты заказчика |
| Search APIs: Brave / Exa / Tavily / Serper | Аккаунты и billing заказчика |
| Firecrawl / Jina / Browser provider | Аккаунты и billing заказчика при необходимости |
| Object storage / backups | Аккаунт и billing заказчика |
| Sentry / Langfuse / monitoring production | Production account заказчика |
| Payment / billing provider | Аккаунт и billing заказчика |
| Юрист / GDPR / source contracts | Заказчик при необходимости |
| Benchmark и реальные поисковые запросы | Заказчик предоставляет до старта |

32.14. Где всё исполняется

LOCAL
Таня: код, тесты, Docker, Playwright smoke tests
        ↓
DEV
GitHub branch + CI + отдельная база + development API keys
        ↓
STAGING
Production-like configuration + реальные тестовые API quotas
        ↓
PRODUCTION
EU server/cloud + managed PostgreSQL + Redis + workers + browser workers + object storage + monitoring
        ↓
USERS / MULTI-TENANT SaaS

Production API, workers и browser workers должны быть раздельными контейнерами/сервисами. Это позволяет масштабировать их независимо и локализовать сбои.

32.15. Ошибки доступа и обходы — обязательная политика

Система не должна обходить CAPTCHA, использовать чужие аккаунты, антидетект-фермы или нарушать условия платформ. Разрешённые варианты: официальный API, собственный легальный аккаунт при допустимых правилами условиях, публичный источник, разрешённый внешний data provider или ручная проверка.

| Ситуация | Primary | Fallback | Final status |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый HTML | HTTP | Jina/Firecrawl | CHECKED |
| JavaScript | Playwright | Managed browser provider, если разрешён | CHECKED/PARTIAL |
| API available | Official API | Public source/Search provider | CHECKED |
| Anti-bot/CAPTCHA | Не обходить | Разрешённый provider/ручная проверка | BLOCKED / MANUAL_REVIEW |
| Login required | Легальный аккаунт при разрешении | Manual review | AUTH_REQUIRED |
| Platform prohibits automation | Не автоматизировать | Ссылка + ручная проверка | NOT_AUTOMATABLE |

32.16. Мониторинг много-пользовательской системы

Active users / tenants.

Concurrent searches.

Queue depth и queue wait time.

Worker utilization.

Browser worker utilization.

API latency и error rate.

Provider 429/5xx.

Database connections / CPU / storage.

AI token and cost by tenant.

Cost per search и cost per qualified result.

Auth failures и suspicious activity.

Backup success/failure.

32.17. Нагрузочное тестирование перед коммерческим запуском

| Тест | Цель |
| --- | --- |
| 5 пользователей / 1–3 concurrent searches | MVP baseline |
| 10–50 пользователей / 5–20 concurrent searches | Early production |
| 100+ пользователей / 20–100 concurrent searches | Business scaling benchmark |
| Stress test | Найти точку деградации/отказа |
| Soak test 12–24 часа | Найти memory leak, накопление очереди и деградацию |
| Failover test | Проверить восстановление после падения worker/provider/Redis |

Документ не обещает конкретное количество пользователей до прохождения нагрузочных тестов. Целевые уровни выше являются планом тестирования и масштабирования, а не гарантией производительности.

32.18. Acceptance Criteria для Multi-user Production

Каждый пользователь принадлежит организации/tenant и имеет роль.

Пользователь не может получить данные другого tenant.

Есть login/logout и безопасное управление сессиями; для администраторов предусмотрен MFA.

Поисковые задачи выполняются через очередь, а не блокируют API.

Есть quotas и per-tenant limits.

Один tenant не может занять все workers.

AI/Search/API provider errors приводят к retry/fallback/degraded status, а не к ложному успеху.

Есть checkpoint/recovery после worker/server failure.

Есть cost attribution по поиску и tenant.

Есть monitoring, audit log и backup.

До коммерческого масштабирования проведены load/stress/soak tests и зафиксированы пределы текущей инфраструктуры.

32.19. Что обязательно сделать уже в MVP, а что можно отложить

| В MVP обязательно | Можно добавить в Full Version |
| --- | --- |
| tenant_id / user_id в модели данных | Enterprise SSO / SAML |
| базовый login | сложный RBAC |
| 1 организация / небольшая команда | много организаций с отдельным billing |
| resource ownership / access control | advanced billing / invoices |
| basic quotas | сложные тарифы и credits marketplace |
| basic audit log | расширенный audit / compliance |
| basic usage/cost tracking | advanced chargeback и cost forecasting |
| queue fairness для небольшого числа пользователей | автоматический autoscaling по tenant demand |

Итог: личные кабинеты нужны для коммерческого и масштабного продукта. Для первой недели и закрытого технического прототипа можно работать с одним администратором, но tenant_id, user_id, ownership и authorization должны быть предусмотрены в модели данных с самого начала. Это позволит перейти от MVP к SaaS без переписывания ядра системы.

33. ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОИСК: GOOGLE, YANDEX, BAIDU, NAVER И ДРУГИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Принцип: агент не должен зависеть от одного поисковика. Поиск строится как много-провайдерный слой с адаптерами. Для каждой страны/языка Search Planner выбирает релевантные движки, а система объединяет результаты, нормализует URL и удаляет дубли.

Важно по Google: на 1 октября 2026 года Google Custom Search JSON API закрыт для новых клиентов; существующие клиенты могут использовать его до 1 января 2027 года. Для нового продукта не закладывать его как основной долгосрочный канал. Для глобального Google SERP использовать лицензированный SERP-провайдер, например DataForSEO, либо подходящий сервис Google для ограниченного поиска по известным доменам. Источник: https://developers.google.com/custom-search/v1/overview

| Поиск | Регион | Как подключаем | Роль | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Google | Глобальный | Лицензированный SERP-провайдер (например DataForSEO) / подходящий Google-канал | Основной глобальный источник SERP; location + language | Google Custom Search JSON API закрыт для новых клиентов; не строить ядро на нём |
| Yandex | RU / CIS / TR / World | Yandex Search API; DataForSEO как резерв | Русский, турецкий и мировой поиск | Отдельный adapter + language/location routing |
| Baidu | Китай | DataForSEO / лицензированный региональный провайдер | Китайский web search | Китайский язык, region-aware запросы |
| Naver | Южная Корея | Naver Open API / DataForSEO | Локальный поиск и доступные категории Naver Open API; подключать только реально доступные категории | Часть Search API категорий (shopping/book/doc) была прекращена 31.07.2026; web/news/local и доступные категории проверять перед подключением |
| Seznam | Чехия | DataForSEO | Чешский локальный поиск | Использовать для чешских запросов |
| Yahoo | Глобальный | DataForSEO | Дополнительный индекс/результаты | Резервный канал |
| Bing | Глобальный | Azure Grounding with Bing Search / лицензированный SERP-провайдер | Web grounding внутри Azure AI Agents | Старые Bing Search APIs были выведены из эксплуатации 11.08.2025 |
| Mojeek | Глобальный / независимый индекс | Mojeek Search API | Независимый web index | Полезен как дополнительный независимый источник |
| Brave | Глобальный | Brave Search API | Независимый search index / API | Основной дополнительный глобальный канал |
| Exa | Глобальный / semantic | Exa Search / contents / deep search | Semantic / research-oriented discovery | Не заменяет региональные индексы, но усиливает discovery |
| Tavily | Глобальный / research | Tavily Search | AI-oriented search/research layer | Fallback/research provider |

Проверенные источники: DataForSEO указывает поддержку Google, Bing, Yahoo, Baidu, Naver и Seznam, а API endpoints также включают Yandex. Yandex Search API предоставляет русский, турецкий и мировой типы поиска. Naver Open API предоставляет категории поиска через REST API. Mojeek имеет собственный Web Search API.

https://docs.dataforseo.com/v3/serp/overview/

https://docs.dataforseo.com/v3/serp/endpoints/

https://yandex.cloud/ru/services/search-api

https://developers.naver.com/docs/serviceapi/search/doc/doc.md

https://www.mojeek.com/services/search/web-search-api/

33.1. Маршрутизация по миру

USER QUERY
↓
QUERY LANGUAGE / COUNTRY / GEO INTENT
↓
SEARCH ROUTER
├── Europe → Google + Brave + regional engines
├── Czechia → Google + Seznam
├── Russia / CIS / Turkey → Google + Yandex + Brave
├── China → Google (where available) + Baidu + licensed regional sources
├── Korea → Google + Naver
├── Global English → Google + Brave + Exa + Mojeek
└── Research / semantic → Exa + Tavily
↓
RESULT NORMALIZATION
↓
CANONICAL URL / DOMAIN / LANGUAGE / COUNTRY
↓
DEDUPLICATION
↓
SOURCE REGISTRY

Не нужно подключать все провайдеры в первый день. MVP: Google через лицензированный SERP-провайдер + Brave + Yandex/Seznam/Naver/Baidu по необходимости конкретных тестовых регионов. Остальные адаптеры включаются, когда benchmark показывает, что региональное покрытие улучшает recall.

33.2. Защита от bot/AI-agent detection: что делаем и чего НЕ делаем

Критическое правило production: система не должна выдавать себя за человека, подделывать browser fingerprint, CAPTCHA-токены, cookies, identity или User-Agent, обходить защитные механизмы сайта либо использовать антидетект-фермы с целью обойти запрет автоматизации. Я не закладываю в продукт технологию «сделать AI невидимым и неотличимым от человека».

Разрешённая ladder доступа:

1. Официальный API источника.
2. Публичный web/HTML/JSON, если автоматизированный доступ допускается.
3. Sitemap / RSS / открытые feeds.
4. Партнёрский или лицензированный data provider.
5. Browser automation (Playwright/Browserbase) только если правила и доступ это допускают.
6. Легальный аккаунт заказчика + пользовательская сессия только в пределах разрешённых условий источника.
7. Ручная проверка пользователем.
8. Статус NOT_AUTOMATABLE / BLOCKED.

Почему это важно: Cloudflare прямо разделяет AI Search, AI Agent и AI Training и позволяет владельцу сайта блокировать AI-agent traffic. robots.txt выражает предпочтения, а AI Crawl Control и Bot Management могут применять более жёсткие политики. Поэтому продукт должен уважать source policy и хранить причину, по которой источник не был проверен.

https://developers.cloudflare.com/bots/additional-configurations/block-ai-bots/

https://developers.cloudflare.com/ai-crawl-control/

https://developers.cloudflare.com/bots/additional-configurations/managed-robots-txt/

33.3. Матрица поведения при защите источника

| Сценарий | Что НЕ делать | Разрешённый путь | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| robots.txt запрещает | не crawl | Search API / индекс / лицензированный provider / ручная проверка | NOT_AUTOMATABLE |
| 403 / 401 | не пытаться обходить | официальный API или легальный аккаунт при разрешении | ACCESS_RESTRICTED |
| CAPTCHA | не решать автоматически и не обходить | ручная проверка / API / лицензированный provider | MANUAL_REVIEW |
| Cloudflare / bot challenge | не маскироваться под человека | разрешённый API/provider или ручная проверка | BLOCKED_OR_REVIEW |
| Rate limit 429 | уважать Retry-After | backoff, другой провайдер поиска, queue | DEGRADED |
| Login required | не использовать чужие credentials | собственный разрешённый аккаунт или ручная проверка | AUTH_REQUIRED |
| Anti-bot из-за частоты | не наращивать агрессивность | снизить concurrency, backoff, source health cooldown | TEMPORARILY_PAUSED |
| Source Terms запрещают automation | не автоматизировать | другой источник / лицензирование / договор | POLICY_RESTRICTED |

33.4. Источники кроме поисковиков

Поисковики — только первый слой. Search Agent должен исследовать также:

официальные государственные и муниципальные реестры;

торговые и отраслевые каталоги;

реестры компаний и лицензий;

биржи, аукционы и procurement-площадки;

университетские и научные каталоги;

конференции, выставки, акселераторы и фонды;

sitemaps, RSS и public feeds;

публичные PDF, документы и datasets;

профессиональные каталоги и отраслевые ассоциации;

официальные API компаний и платформ;

лицензированные data providers.

Search Router должен выбирать не «самый известный поисковик», а лучший доступный источник для конкретной категории информации. Например, реестр лицензий лучше искать напрямую в государственном реестре, чем через Google.

33.5. Идентификация агента и audit trail

Использовать понятный User-Agent/идентификатор продукта для прямого HTTP-доступа, если источник это допускает.

Хранить source_policy_checked, robots_status, access_method и policy_decision.

Для каждого запроса хранить request_id, provider, timestamp, status_code, retry_count и final_status.

Не хранить CAPTCHA tokens или чужие credentials.

Все ручные разрешения/исключения фиксировать в audit log.

Для сайтов заказчика можно применять allowlist/официальное разрешение на уровне WAF или API.

33.6. Fallback для глобального поиска

QUERY
↓
Primary SERP Provider
├─ good coverage → continue
├─ 429/5xx → exponential backoff → secondary provider
├─ low regional coverage → add regional engine
└─ provider outage → tertiary provider
↓
MERGE RESULTS
↓
CANONICALIZE
↓
DEDUP
↓
QUALITY / COVERAGE SCORE
↓
SOURCE DISCOVERY

33.7. Актуальные официальные сведения на 1 октября 2026 года

| Источник | Что подтверждено | Официальная документация |
| --- | --- | --- |
| Google | Custom Search JSON API закрыт для новых клиентов; существующие клиенты могут использовать его до 01.01.2027. Для нового SaaS не считать его долгосрочной основой. | https://developers.google.com/custom-search/v1/overview |
| Bing | Обычные Bing Search APIs были выведены из эксплуатации 11.08.2025. Microsoft направляет разработчиков к Grounding with Bing Search в Azure AI Agents. | https://learn.microsoft.com/en-us/lifecycle/announcements/bing-search-api-retirement |
| DataForSEO | SERP API поддерживает Google, Bing, Yahoo, Baidu, Naver, Seznam и содержит Yandex endpoints; поддерживает location/language/device routing. | https://docs.dataforseo.com/v3/serp/overview/ |
| Yandex | Yandex Search API предоставляет русский, турецкий и мировой типы поиска и большой поисковый индекс. | https://yandex.cloud/ru/services/search-api |
| Naver | Naver Open API предоставляет специализированные категории поиска и JSON/XML API; лимиты зависят от API. | https://developers.naver.com/docs/serviceapi/search/doc/doc.md |
| Mojeek | Mojeek предлагает собственный Web Search API с JSON/XML и тарифами для search/AI applications. | https://www.mojeek.com/services/search/web-search-api/ |

33.8. Рекомендация для MVP

Не подключать 10+ поисковых API одновременно. На MVP реализовать адаптерный слой и подтвердить на реальных benchmark-запросах: Google SERP через лицензированный провайдер, Brave, один региональный движок под основной рынок и Exa/Tavily для semantic discovery. Затем подключать Yandex, Baidu, Naver, Seznam, Mojeek и другие движки там, где benchmark показывает прирост качества.

Главный принцип безопасности и законности: если источник технически или договорно запрещает автоматизированный доступ, система не должна «делать вид, что она человек». Она должна найти другой разрешённый канал, использовать официальный API/лицензию, передать ссылку на ручную проверку или честно отметить источник как недоступный.

33.9. МАКСИМАЛЬНОЕ ГЛОБАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ПОИСКА

Поисковый слой должен быть многоисточниковым. Цель — не подключить как можно больше API, а получить максимальный recall при контролируемой стоимости и соблюдении правил доступа. Provider Selection выполняется динамически по стране, языку, типу задачи, качеству предыдущих результатов и доступности источника.

| Провайдер / источник | Роль | Когда использовать | Стоимость / статус на 01.10.2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Google | Глобальный SERP | Основной глобальный discovery через разрешённый/лицензированный канал | Старый Custom Search JSON API не доступен новым клиентам; существующие клиенты — до 01.01.2027. Не использовать как долгосрочную основу нового SaaS. |
| Brave | Независимый web index | Глобальный дополнительный канал и независимая проверка | $5 / 1,000 Search requests; $5 monthly credits. |
| Exa | AI/semantic search + contents | Semantic discovery, research, people/company discovery, page contents | Search $7 / 1k requests; Contents $1 / 1k pages; Deep Search $12–15 / 1k requests. |
| Tavily | AI-oriented search/research | Fallback, research branches, query expansion | $0.008 / credit PAYG; 1,000 free credits/month. |
| Yandex | Региональный индекс | RU/CIS/Turkey и мировой поиск там, где покрытие лучше | Usage-based; стоимость зависит от потребления и конфигурации Yandex Cloud. |
| Naver | Корейский локальный поиск | Южная Корея, локальные запросы | Open API; использовать только доступные на дату категории. Часть Search API категорий была прекращена 31.07.2026. |
| Baidu | Китайский web discovery | Китайские запросы и локальные источники | Подключение через разрешённый API/SERP-провайдер или лицензированный источник. |
| Seznam | Чешский региональный поиск | Чехия и чешскоязычные запросы | Через доступный API/SERP-провайдер; включать по benchmark. |
| Mojeek | Независимый индекс | Дополнительный независимый crawl/search слой | Custom API pricing; официальный тариф требует обращения к Mojeek. |
| Bing ecosystem | Web grounding | Azure AI agent workflows, где нужен Bing grounding | Старые Bing Search APIs retired 11.08.2025; использовать актуальный Azure Grounding with Bing Search или лицензированный провайдер. |
| Yahoo | Дополнительный индекс/источник | Резерв и cross-check через агрегатор | Подключение через актуальный SERP/data provider. |

Официальные основания: Google сообщает, что Custom Search JSON API недоступен новым клиентам и завершится 1 января 2027 года; Microsoft сообщает о полном выводе Bing Search APIs 11 августа 2025 года. Yandex, Naver, Brave, Exa, Tavily и Mojeek имеют собственные официальные API/тарифные страницы. Ссылки см. в разделе 33.17. cite-like references are intentionally converted to plain URLs in the document.

33.10. ACCESS ROUTER: КАК ПОЛУЧАТЬ МАКСИМУМ ИНФОРМАЦИИ ПРИ МИНИМАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ

QUERY
  ↓
REGION / LANGUAGE / ENTITY / SOURCE TYPE
  ↓
SEARCH ROUTER
  ↓
DIRECT OFFICIAL API
  ↓ fallback
SEARCH INDEX / SERP PROVIDER
  ↓
HTTP FETCH
  ↓ fallback
SITEMAP / RSS / JSON-LD / PUBLIC DATASET
  ↓
JINA / FIRECRAWL
  ↓ fallback
PLAYWRIGHT / MANAGED BROWSER (если разрешено)
  ↓ fallback
LICENSED DATA PROVIDER / PARTNER ACCESS
  ↓ fallback
MANUAL REVIEW
  ↓
NOT_AUTOMATABLE / BLOCKED

Правило: система всегда сначала пробует самый дешёвый и наименее сложный разрешённый способ. Более дорогой способ включается только после технического отказа или недостаточного качества предыдущего уровня.

| Уровень | Метод | Относительная стоимость | Типичные ошибки | Переход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Official API / Open Data | Минимальная | 401/403, quota | официальный fallback / SERP |
| 2 | Search index / SERP API | Низкая | 429, timeout, low coverage | secondary provider / regional engine |
| 3 | Direct HTTP + sitemap/RSS/JSON-LD | Очень низкая | 403, JS-only, changed HTML | Jina/Firecrawl |
| 4 | Jina / Firecrawl | Низкая–средняя | quota, extraction failure | Playwright |
| 5 | Playwright / managed browser | Средняя–высокая | timeout, browser crash, challenge | licensed provider / manual |
| 6 | Licensed data provider / partner | Высокая, но предсказуемая | quota, contract limits | second provider / manual |
| 7 | Manual review | Стоимость времени человека | no automation permission | manual result / source blocked |

33.11. COST-AWARE FETCHING И МАКСИМАЛЬНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Система не должна отправлять каждую найденную страницу в дорогую LLM. Сначала выполняется дешёвая фильтрация и нормализация, затем массовое извлечение дешёвой моделью, а сложные или конфликтующие случаи передаются сильной модели.

PAGE
  ↓
REMOVE BOILERPLATE / NAVIGATION / DUPLICATES
  ↓
RULE-BASED FIELD DETECTION
  ↓
FAST LLM EXTRACTION
  ↓
EVIDENCE CHECK
  ├─ strong evidence → accept
  ├─ uncertain → strong model review
  └─ no evidence → reject / unverified

Кэшировать неизменившиеся страницы и проверять freshness до повторного полного extraction.

Не повторять поиск по уже проверенным источникам без причины.

При повторном похожем запросе использовать Source Registry и историю качества источников.

Считать не только стоимость поиска, но и Cost per Qualified Result.

33.12. ПОИСК НЕ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ПОИСКОВИКИ

Максимальное покрытие нельзя получить только объединением поисковых систем. Search Agent должен искать первичные источники и специализированные базы напрямую.

| Категория | Примеры источников | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| Государственные | реестры компаний, земли, лицензии, open data, procurement | A — при наличии |
| Отраслевые | ассоциации, каталоги, trade directories, certification lists | A |
| Коммерческие | компании, агентства, банки, аукционы | A/B |
| Научные | университеты, публикации, research directories | B |
| Мероприятия | выставки, конференции, акселераторы, demo days | B |
| Документы | PDF, brochures, catalogues, datasets, RSS | A/B |
| Публичные страницы социальных платформ | публичные страницы/публикации, доступные разрешённым способом | B/C |
| Licensed data providers | коммерческие базы по компаниям/людям/данным | B/C — по бизнес-ценности |

Search Router должен предпочитать первичный и специализированный источник общему поисковику. Например, лицензию проверять в официальном реестре, а не по пересказу в поисковой выдаче.

33.13. BOT / AI-AGENT DETECTION: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

Цель продукта — максимальное покрытие доступной информации, а не маскировка AI под человека. Система не должна подделывать fingerprint, cookies, CAPTCHA tokens, identity или использовать stolen/borrowed accounts.

| Сигнал | Что делаем | Чего не делаем | Итоговый статус |
| --- | --- | --- | --- |
| robots / policy restriction | переходим к API, index, licensed provider или ручной проверке | не продолжаем crawl вопреки policy | POLICY_RESTRICTED |
| 401 / 403 | проверяем официальный API или разрешённый аккаунт | не обходим авторизацию | ACCESS_RESTRICTED |
| 429 | Retry-After + exponential backoff + queue cooldown | не увеличиваем агрессивность | DEGRADED |
| CAPTCHA / challenge | manual review или разрешённый provider | не ломаем и не подделываем CAPTCHA | MANUAL_REVIEW |
| AI-agent blocking | проверяем наличие разрешённого API/provider; иначе manual/blocked | не маскируем агента под человека | BLOCKED_OR_REVIEW |
| frequency block | снижаем concurrency и ставим source cooldown | не запускаем бесконечные retries | TEMPORARILY_PAUSED |

Если владелец источника официально разрешает агентский/машинный доступ через конкретный канал, этот канал заносится в Source Policy Registry как разрешённый. Для сайтов самого заказчика можно использовать allowlist/API credentials, WAF rules и официальное разрешение.

33.14. SOURCE POLICY REGISTRY И ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ДОСТУПА

Для каждого домена хранить policy metadata: robots_status, terms_reviewed, api_available, access_method, allowed_automation, last_policy_check, reviewer, decision, reason, next_review_at.

SourcePolicy
├─ domain
├─ robots_status
├─ api_available
├─ automation_allowed
├─ access_method
├─ policy_decision
├─ reason
├─ reviewed_at
└─ next_review_at

При изменении правил источник автоматически переводится в REVIEW_REQUIRED до повторной проверки.

Не хранить чужие пароли, CAPTCHA tokens или сессионные cookies без отдельного законного основания и политики безопасности.

33.15. ГЛОБАЛЬНЫЙ SEARCH BENCHMARK

Перед подключением нового поисковика его полезность должна подтверждаться benchmark, а не предположением.

| Метрика | Что измеряем |
| --- | --- |
| Recall | сколько заранее известных релевантных источников найдено |
| Precision | доля релевантных результатов среди отобранных |
| Unique source rate | доля новых доменов относительно уже известных |
| Regional coverage | качество по конкретной стране/языку |
| Freshness | как часто источник возвращает актуальные данные |
| Latency | время получения результатов |
| Cost / 1,000 queries | стоимость API слоя |
| Cost / qualified result | реальная бизнес-стоимость полезного результата |

Новый provider включается в production только если он даёт измеримый прирост качества/покрытия или снижает стоимость/latency. Иначе он остаётся резервом.

33.16. FINE-GRAINED FAILURE FLOW ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОГО ПОИСКА

PROVIDER ERROR
 ↓
CLASSIFY ERROR
 ├─ 429 → Retry-After → cooldown → secondary provider
 ├─ 5xx → bounded retry → secondary provider
 ├─ 401/403 → credentials/policy check → alternate access
 ├─ low coverage → regional engine / new query branch
 ├─ timeout → smaller request / alternate fetcher
 └─ policy block → manual / licensed source
 ↓
MERGE PARTIAL RESULTS
 ↓
DEDUPLICATE
 ↓
QUALITY GATE
 ↓
USER SEES COVERAGE + LIMITATIONS

Частичный успешный результат является допустимым состоянием. Система не должна скрывать уже найденные данные из-за отказа одного провайдера и не должна заменять отсутствующие данные догадкой.

33.17. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОГО SEARCH LAYER

Google Custom Search JSON API: https://developers.google.com/custom-search/v1/overview

Microsoft Bing Search API retirement / Grounding with Bing Search: https://learn.microsoft.com/en-us/lifecycle/announcements/bing-search-api-retirement

Brave Search API pricing: https://brave.com/search/api/

Exa pricing: https://exa.ai/pricing

Tavily pricing: https://www.tavily.com/pricing

Yandex Search API: https://yandex.cloud/ru/services/search-api

Yandex Cloud pricing policy: https://yandex.cloud/en/docs/billing/pricing

Naver Search API: https://developers.naver.com/docs/serviceapi/search/

Naver API service shutdown notice (shopping/book/doc): https://developers.naver.com/notice/article/32564

Mojeek Search API: https://www.mojeek.com/services/search/web-search-api/

DataForSEO SERP API overview: https://docs.dataforseo.com/v3/serp/overview/

Firecrawl pricing: https://www.firecrawl.dev/pricing

Browserbase pricing: https://www.browserbase.com/pricing

Supabase pricing: https://supabase.com/pricing

Цены являются переменными: перед запуском и перед подключением нового provider их необходимо перепроверять по официальной pricing page и фиксировать в проектном cost sheet. VAT, enterprise discounts, региональные налоги и специальные условия поставщиков не включаются в базовые расчёты без подтверждения.

33.18. РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОНФИГУРАЦИЯ GLOBAL SEARCH ДЛЯ MVP

PRIMARY
- Brave Search API
- лицензированный Google SERP provider
- 1 региональный provider по benchmark
- Exa для semantic discovery

SECONDARY
- Yandex для RU/CIS/TR
- Naver для Korea, если релевантно
- Seznam для Czechia
- Mojeek как независимый index
- Tavily как research/fallback

FETCH
- HTTP → Jina → Firecrawl → Playwright → licensed provider → manual

AI
- primary strong model for planning/validation
- fast model for bulk extraction
- second provider for fallback/verification

DATA
- PostgreSQL + pgvector
- object storage for raw evidence
- Source Policy Registry
- Evidence Store

MVP не должен оплачивать все перечисленные провайдеры одновременно. Сначала включается минимальный набор, затем каждый новый адаптер добавляется только после benchmark или подтверждённого бизнес-требования.

33.19. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРАВИЛО: КТО РЕШАЕТ ЧТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

| Решение | Таня / разработчик | Заказчик |
| --- | --- | --- |
| Выбор технического метода доступа | Проектирует и реализует варианты | Утверждает источники/доступ, если есть юридический или коммерческий риск |
| API keys и аккаунты | Использует выданные роли/ключи | Регистрирует, владеет и оплачивает production accounts |
| Платные data providers | Рекомендует и интегрирует | Утверждает бюджет и заключает договор/подписку |
| Ограниченные источники | Показывает техническую возможность и риск | Принимает решение: не использовать / лицензировать / ручная проверка |
| Production security | Реализует технические меры | Оплачивает внешние аудиты/юридическую проверку при необходимости |
| Search quality | Создаёт benchmark и измерение | Утверждает бизнес-порог качества |

Главный принцип: разработчик не обещает доступ ко всему интернету. Продукт обещает максимально широкое и измеряемое покрытие разрешённых/доступных источников с прозрачным отображением недоступных источников, стоимости и качества.

34. INPUT И МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ВХОД: ТЕКСТ, ФОТО, PDF, DOCX, URL, АУДИО

Пользовательский интерфейс должен принимать не только текст. Один Search Task может содержать одновременно текстовый запрос, URL, PDF/DOCX/XLSX, фотографию или скриншот, а в следующей версии — аудио/голос.

| Вход | Первичная обработка | Основная AI-обработка | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Текст | Нормализация + язык | Query Understanding | Search Plan |
| URL | HTTP / policy check | Extraction + classification | Source / entities |
| Фото / скриншот | EXIF removal, resize, OCR | Vision model + OCR cross-check | Text + structured fields |
| PDF | PyMuPDF / parser; OCR если scan | Vision/LLM по нужным страницам | Text, tables, evidence |
| DOCX / XLSX | Native parser | Schema extraction | Structured data |
| Аудио | Speech-to-text | LLM analysis | Query / notes / evidence |

Для фото и сканов используется двухступенчатая схема: OCR извлекает текст, затем vision-capable модель сверяет текст с изображением и извлекает структуру. Для критичных полей результат помечается confidence и, при необходимости, проходит повторную проверку.

Для PDF предпочтительно сначала извлекать нативный текст/таблицы без LLM, затем отправлять только сложные страницы или изображения в vision-модель. Это уменьшает стоимость и количество ошибок.

34.1. Что используется

| Задача | Основной инструмент | Резерв / fallback |
| --- | --- | --- |
| OCR | PaddleOCR / OCRmyPDF | Tesseract |
| PDF text/layout | PyMuPDF / pdfplumber | Docling |
| DOCX | python-docx | LibreOffice headless для конвертации |
| XLSX | openpyxl | LibreOffice headless |
| Image understanding | OpenAI vision / Gemini multimodal | Claude vision where supported |
| Audio transcription | OpenAI audio / managed STT | Whisper-compatible service |

35. КЛИЕНТСКИЙ ИНТЕРФЕЙС: ТЕЛЕФОН, ПЛАНШЕТ, НОУТБУК, DESKTOP

Отдельное мобильное приложение для MVP не требуется. Основной продукт — responsive web application / PWA, доступный из браузера на телефоне, планшете и ноутбуке. Это снижает стоимость разработки и позволяет одной кодовой базе обслуживать несколько устройств.

| Устройство | Канал | Что доступно |
| --- | --- | --- |
| Телефон | Mobile web / PWA | Чат, загрузка фото/PDF, список задач, прогресс, просмотр результатов |
| Планшет | Responsive web / PWA | Все основные функции; расширенная таблица |
| Ноутбук | Chrome / Edge / Safari / Firefox | Полный интерфейс, большие таблицы, экспорт, admin |
| Desktop | Web + optional desktop wrapper | Полный интерфейс; desktop wrapper — позже при необходимости |

35.1. Пользовательский путь

Один входной экран должен позволять: (1) написать запрос; (2) прикрепить фото/PDF/DOCX/URL; (3) увидеть, как AI понял задачу; (4) увидеть категории источников; (5) увидеть ориентировочную стоимость; (6) подтвердить запуск; (7) наблюдать прогресс; (8) получить таблицу и экспорт.

Главный интерфейс не должен заставлять пользователя выбирать поисковик, модель, прокси или browser mode. Эти решения принимает Search/Access Router на основании политики, стоимости и доступности.

36. КАК НАЧИНАЕТСЯ ПОИСК: WEB-FIRST + FILE-FIRST ROUTING

При каждом запросе система сначала определяет, где находится исходная информация и какой тип входа получен. Поиск не стартует автоматически с одного поисковика.

| Шаг | Логика | Выход |
| --- | --- | --- |
| 1. Input Classifier | Текст, URL, изображение, PDF, DOCX/XLSX, аудио | Input Type |
| 2. Query Parser | Intent, entity, geography, criteria, exclusions | Search Task JSON |
| 3. Source Memory | Ищем подходящие проверенные источники в Source Registry | Candidate sources |
| 4. Search Router | Выбирает глобальные поисковые индексы и региональные engines | Search branches |
| 5. Access Router | API → HTTP → structured data → Jina/Firecrawl → browser → permitted provider | Access plan |
| 6. Extraction Router | Text parser / OCR / vision / LLM | Candidate entities |
| 7. Validation | Schema + evidence + source + confidence | Verified/Unverified |
| 8. Dedup + Entity Resolution | URLs, identifiers, names, locations, semantics | Canonical entities |
| 9. Quality Gate | Relevance, freshness, evidence, coverage, cost | Qualified results |
| 10. Delivery | Web table, CSV/XLSX, API/CRM | Final dataset |

36.1. Глобальный Search Router

Search Router должен работать не как список из одного Brave API, а как policy-driven routing layer. Он выбирает источники поиска по стране, языку, типу задачи, качеству предыдущих результатов, свежести и стоимости.

| Регион/задача | Primary candidates | Fallback candidates |
| --- | --- | --- |
| Global web | Brave, Exa, Tavily | Mojeek, provider-specific SERP |
| Google ecosystem | Google-supported current API / grounding / licensed SERP provider | Exa / Brave / Tavily |
| Yandex markets | Yandex Search API | Brave / provider SERP |
| China | Baidu + permitted data sources | Exa / regional directories where indexed |
| South Korea | Naver | Global engines + local directories |
| Czech / CEE | Google-family sources, Seznam, regional directories | Brave / Exa / local databases |
| Specialist people/company discovery | Exa + public company sources + permitted databases | Brave / Tavily |

Google Custom Search JSON API is not a new-project dependency: Google states that existing customers have until 1 January 2027 to transition and that the API is not available for new customers. Microsoft retired the Bing Search APIs on 11 August 2025; new designs should use current Microsoft/Azure alternatives or another search provider rather than the retired API.

37. MAXIMUM DATA EXTRACTION: ACCESS LADDER

Цель системы — получить максимум данных при минимальной стоимости и без нарушения правил конкретного источника. Для каждого URL создаётся Access Plan. Система начинает с самого дешёвого разрешённого способа и повышает уровень только при необходимости.

| Уровень | Метод | Стоимость | Когда использовать | При отказе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Official API / Open Data | Free or provider tariff | Самый надёжный вариант | B |
| B | Search index / SERP result | Low | Discovery, public pages | C |
| C | HTTP GET + HTML/JSON-LD | Very low | Static/public page | D |
| D | Sitemap / RSS / feeds | Very low | Bulk discovery/freshness | E |
| E | Jina / Firecrawl | Paid or free tier | Clean extraction / crawl | F |
| F | Playwright browser worker | Compute cost | JS/forms/pagination | G |
| G | Licensed / permitted managed data provider | Paid | Source has supported access channel | H |
| H | Manual verification | Human time | Source blocks automation but is relevant | I |
| I | Blocked / Not Automatable | €0 processing | No permitted automated route | Stop |

Система не пытается «доказывать, что она человек». Никакая маскировка AI, подделка fingerprint, фермы аккаунтов или обход CAPTCHA вопреки правилам сайта не является частью архитектуры. Если источник допускает managed access или официальный канал, он может использоваться; иначе источник маркируется как недоступный для автоматической проверки.

37.1. Что делать при CAPTCHA / AI-agent blocking

| Событие | Автоматическое действие | Fallback | Пользователь видит |
| --- | --- | --- | --- |
| 401 Login required | Stop source worker | Legitimate account if permitted / manual | Requires authorization |
| 403 Forbidden | Mark source blocked | Alternative source/provider | Blocked |
| 429 Rate limit | Backoff + retry | Another provider / later retry | Delayed |
| CAPTCHA | Do not solve by bypassing site controls | Permitted managed provider or manual review | Manual / provider required |
| Cloudflare/AI-agent block | Stop automation for that source | Official API / permitted provider / manual | Not verified automatically |
| Robots policy disallows crawl | Do not crawl | Search result / official API / other sources | Not crawled |

37.2. Что НЕ является целью проекта

Обход CAPTCHA или anti-bot только ради доступа, если такой обход не разрешён источником.

Подмена реального пользователя, кража/покупка чужих аккаунтов или использование account farms.

Скрытое извлечение закрытого или платного контента без разрешения.

Автоматическая рассылка людям только потому, что их контакт был найден.

38. AI-МОДЕЛИ И МАРШРУТИЗАЦИЯ НА 1 ОКТЯБРЯ 2026

Архитектура должна быть model-agnostic: модели нельзя «зашивать» во весь код. Используется Model Gateway/Router с единым интерфейсом, structured outputs и fallback.

| Операция | Primary | Secondary | Правило стоимости |
| --- | --- | --- | --- |
| Query understanding | GPT-6.1 Sol / current OpenAI reasoning model | Claude Sonnet 5.5 | Сильная модель, один вызов |
| Search planning | GPT-6.1 Sol | Claude Sonnet 5.5 | Сильная модель + caching |
| Mass extraction | GPT-6 Luna / cost-efficient model | Claude Haiku 4.5 / Gemini Flash-Lite | Дешёвая модель |
| Hard entity matching | Claude Sonnet 5.5 | OpenAI reasoning model | Только спорные случаи |
| Vision / image understanding | OpenAI vision / Gemini multimodal | Claude vision where supported | Отправлять только нужные изображения |
| Deep research subtask | OpenAI Deep Research / Gemini Deep Research / Exa Deep Search | Claude Research / regular agent | Использовать только для сложных веток |

OpenAI API documentation now exposes Responses API, background mode, web search, file inputs, MCP, Agents SDK, sandboxing, observability and error/recovery tooling. This makes OpenAI suitable both as a core model provider and as an optional research sub-agent. The project must still retain provider abstraction so that Claude or Gemini can become the fallback.

Anthropic currently lists Sonnet 5.5 at $2/MTok input and $10/MTok output, and Haiku 4.5 at $1/MTok input and $5/MTok output. Anthropic web search is listed at $10/1K searches, excluding the model tokens needed to process the results.

Google currently offers Gemini 3.5 Flash-Lite at $0.30/1M text/image/video/audio input tokens and $2.50/1M output tokens; Gemini 3.8 Flash is listed at $0.75/1M input and $3.75/1M output through 31 December 2026. Google Search grounding for Gemini 3.x includes 5,000 free requests/month and then $14/1,000 requests.

39. ТЕКУЩИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ И ССЫЛКИ

Перед регистрацией Татьяна и заказчик должны перепроверить фактический тариф в billing account: цены, лимиты, free credits и доступность моделей могут изменяться.

OpenAI Models / API docs: https://developers.openai.com/api/docs/models

OpenAI API pricing: https://openai.com/api/pricing

Anthropic / Claude pricing: https://claude.com/pricing

Gemini API pricing: https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing

Brave Search API pricing: https://brave.com/search/api/

Exa API pricing: https://exa.ai/pricing

Tavily pricing: https://www.tavily.com/pricing

Firecrawl pricing: https://www.firecrawl.dev/pricing

Supabase pricing: https://supabase.com/pricing

Browserbase pricing: https://www.browserbase.com/pricing

Google Custom Search JSON API status: https://developers.google.com/custom-search/v1/overview

Microsoft Bing Search API retirement: https://learn.microsoft.com/en-us/lifecycle/announcements/bing-search-api-retirement

Yandex Search API: https://yandex.cloud/ru/services/search-api

Naver Developers Search API: https://developers.naver.com/docs/serviceapi/search/doc/doc.md

Cloudflare AI bots / controls: https://developers.cloudflare.com/bots/additional-configurations/block-ai-bots/

39.1. Подтверждённые текущие ориентиры

| Сервис | Текущий ориентир | Что учитывать |
| --- | --- | --- |
| Brave Search | $5 / 1,000 requests; $5 monthly credit | 50 QPS; web/news/images and LLM context |
| Exa Search | $7 / 1,000 requests | Deep Search $12–15 / 1,000; Contents $1 / 1,000 pages |
| Tavily | $0.008 / credit PAYG; 1,000 free credits/month | Credit usage varies by request type |
| Firecrawl | Free 1,000 credits; Hobby 5,000 credits; Standard 100,000 credits | Standard $83/month billed annually on current page |
| Browserbase | Developer $20/month; Startup $99/month | Managed browsers, concurrency, fetch/search, proxy options |
| Supabase Pro | $25/month + compute as used | Includes $10 compute credits; daily backups on Pro |

40. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СРЕДЫ И ГДЕ ВСЁ ИСПОЛНЯЕТСЯ

| Среда | Где работает | Назначение | Кто имеет доступ |
| --- | --- | --- | --- |
| Local | Компьютер Тани | Разработка, unit tests, локальный PostgreSQL/Redis, Playwright | Таня |
| Dev | EU server / isolated project | Интеграционные тесты с API | Таня + заказчик read-only при необходимости |
| Staging | EU production-like environment | UAT, нагрузочные тесты, release candidate | Таня + заказчик |
| Production | EU cloud | Реальные пользователи и поиски | Заказчик + минимально необходимые права Тани |

Production web UI должен быть доступен через HTTPS из телефона и ноутбука. API, workers и базы не должны быть открыты напрямую из Интернета, кроме необходимых публичных endpoints через reverse proxy/WAF.

40.1. Рекомендуемая topology

Internet → Cloudflare/WAF → Next.js frontend / API gateway → FastAPI → Redis queue → extraction/browser/validation workers → PostgreSQL + pgvector + object storage. Model Gateway обращается к OpenAI/Anthropic/Gemini. Search Gateway обращается к Brave/Exa/Tavily/региональным источникам. Каждая операция имеет timeout, retry budget и trace ID.

41. ЧТО НУЖНО ОТ ТАНИ И ЧТО НУЖНО ОТ ЗАКАЗЧИКА

| Область | Таня / разработчик | Заказчик |
| --- | --- | --- |
| Код | Пишет, тестирует, документирует | Владелец GitHub repository / organization |
| Локальная среда | Компьютер, IDE, Docker, local tooling | — |
| AI coding assistant | Оплачивает сама | — |
| Cloud | Настраивает и деплоит | Регистрирует и оплачивает account |
| AI API | Интегрирует и контролирует usage | Anthropic / OpenAI / Gemini billing |
| Search API | Интегрирует | Brave / Exa / Tavily / regional provider accounts |
| Domain / DNS | Подключает | Владелец домена и Cloudflare account |
| Source subscriptions | Интегрирует, если разрешено | Предоставляет легальные аккаунты/подписки |
| Test data | Строит benchmark harness | Дает 20–50 известных результатов на кейс |
| Legal policy | Технически реализует policy controls | Принимает решение и при необходимости привлекает юриста |
| Business rules | Реализует согласованные правила | Определяет, что считается подходящим результатом |
| Acceptance | Предоставляет evidence и test report | Утверждает критерии и принимает этап |

41.1. Ключевое правило ownership

Все критические аккаунты, домен, production cloud, billing и репозиторий должны принадлежать заказчику. Таня получает минимально необходимые права. API keys хранятся в secret manager и никогда не коммитятся в Git.

42. ОШИБКИ, ЗАПАСНЫЕ ХОДЫ И DEGRADATION RUNBOOK

| Отказ | Primary response | Fallback | Final state |
| --- | --- | --- | --- |
| LLM 429/5xx | Backoff + retry | Other model through Model Gateway | Partial / paused if all fail |
| Search provider 429 | Rate limit + queue | Second search provider | Search delayed |
| Website 403/Cloudflare | Stop automation for source | Permitted provider / manual | Blocked / manual review |
| CAPTCHA | Do not bypass controls | Permitted managed access | Manual review |
| HTML schema changed | Schema validation fails | Alternate parser + re-sample | Source degraded |
| Browser worker crash | Heartbeat timeout | Requeue from checkpoint | Job resumes |
| Redis unavailable | Stop new jobs | Persist task in PostgreSQL | Requeue after recovery |
| PostgreSQL unavailable | Stop writes | Managed recovery / replica / backup | Temporary degraded mode |
| Object storage unavailable | Retry | Alternative bucket | Evidence delayed, no fake success |
| Budget exceeded | Pause task | Ask for approval / lower-cost route | Budget paused |
| Provider price spike | Cost alert | Alternative provider/model | Contract / configuration review |
| No useful results | Query expansion | Relax criteria after user approval | No-result report |
| Too many duplicates | Increase matching layers | Manual review sample | Deduped result set |
| Prompt injection in web page | Treat page as data | Discard malicious instruction | Source flagged |
| API key leak suspected | Revoke key | Issue replacement key | Audit + rate limits |

Ключевой принцип: система никогда не компенсирует техническую ошибку выдуманными данными. При невозможности подтвердить поле значение остаётся пустым/неподтверждённым.

42.1. Circuit breaker

Для источника или внешнего провайдера вводится circuit breaker. После заданного числа последовательных ошибок операции временно прекращаются, источник переводится в degraded/blocked state, а через заданный интервал выполняется health check. Это предотвращает бесконечные retries, рост стоимости и блокировки.

42.2. Checkpoint и resume

Каждый длительный Search Task хранит task_id, source_id, current page, processed sources, results, evidence, errors, costs и search plan. После worker crash или restart задача продолжает работу с последней подтверждённой точки, а не начинает поиск с нуля.

43. COST-AWARE FETCHING И МАКСИМАЛЬНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Главная идея — не платить за дорогой browser/API для каждой страницы. Access Router выбирает минимально дорогой разрешённый канал.

| Сценарий | Первый выбор | Далее | Причина |
| --- | --- | --- | --- |
| Static HTML | HTTP | Jina | Самая низкая стоимость |
| Structured page | JSON-LD / sitemap / RSS | HTTP | Максимум данных без LLM |
| JS application | Playwright | Managed browser | Только когда нужен JS |
| Large crawl | Firecrawl / crawl API | Own workers | Централизованный crawl |
| Image/scan | OCR | Vision model | Сначала текст, затем reasoning |
| PDF with selectable text | Native PDF extraction | LLM only where needed | Экономия токенов |
| Hard entity match | Deterministic matching | LLM verification | LLM only for ambiguity |

Для 3 000 страниц нельзя отправлять весь HTML целиком в дорогую модель. Сначала удаляются навигация и boilerplate, извлекаются structured data, затем дешёвая модель обрабатывает массовый поток, а сильная модель получает только спорные/важные случаи. Реальная стоимость должна измеряться на первых 10–20 production-like поисках, а не считаться фиксированной заранее.

43.1. Экономика одного глубокого поиска

| Компонент | Пример объёма | Как считать |
| --- | --- | --- |
| Search | 200–400 queries | Provider tariff × queries |
| Fetch | ~3,000 pages | HTTP often near-zero incremental cost; paid crawlers by credits |
| LLM | 10–15M input tokens + output | Model tariff × actual tokens |
| Browser | Only complex sites | Own worker compute or managed browser hours |
| Data provider | Only blocked/complex sources | Provider usage tariff |
| Storage | Raw + evidence | Object storage + DB |
| Retry/fallback | Variable | Track separately in usage ledger |

Система должна показывать не только total search cost, но и cost per qualified result, стоимость каждого provider route и количество затрат на retries.

44. PRODUCTION SCALE: МНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

| Стадия | Пользователи | Одновременные поиски | Архитектура |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP | 1–5 | 1–3 | 1 API + 1 worker + browser worker |
| Early production | 10–50 | 5–20 | 2+ API, queue, dedicated browser workers |
| Business | 100–500 | 20–100 | Horizontal API + autoscaling workers + managed DB |
| Scale | 1,000+ | 100+ | Load balancer, autoscaling, quotas, isolation, dedicated queues |

Это target architecture, а не обещание нагрузки. Фактическая capacity должна подтверждаться load/stress/soak tests.

44.1. Личный кабинет

Личный кабинет нужен уже при первом multi-user сценарии. Для MVP достаточно Owner/Admin/User/Viewer и одного tenant на организацию. В каждой Search Task должны присутствовать tenant_id и user_id; данные, файлы, результаты, usage и billing должны быть изолированы.

44.2. Quotas

max concurrent searches per tenant;

monthly search budget;

max pages per task;

max runtime per task;

max AI/token budget;

provider-specific rate limits;

44.3. Fair queue

Очередь не должна позволять одному клиенту занять все workers. Нужны tenant-aware quotas, per-tenant concurrency и приоритеты. При перегрузке пользователь получает QUEUED/WAITING, а не HTTP 500.

45. КРИТЕРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИЁМКИ

| Критерий | MVP | Production target |
| --- | --- | --- |
| Evidence | Каждый qualified result имеет source + quote | Field-level provenance + snapshots/hash |
| Search coverage | Показываются обнаруженные/проверенные/недоступные | Coverage by source category and region |
| Recovery | Resume from checkpoint | Automated recovery + DLQ + requeue |
| Cost control | Budget per search | Tenant quotas + cost attribution + billing |
| Security | SSRF/prompt injection/secrets | Threat model + security review + audit |
| Multi-user | 1–5 users | Scale test for defined target tier |
| UX | Responsive web | Responsive + PWA + accessibility review |
| Inputs | Text + URL + file | Text + URL + image + PDF/DOCX/XLSX + audio |
| Search providers | 2+ providers | Policy-driven global routing |
| Fetch providers | HTTP + one crawler + Playwright | Access Router with cost-aware routing |

45.1. Definition of Done для MVP

Пользователь с телефона или ноутбука создаёт Search Task через web UI.

Можно ввести текст, URL и загрузить документ/изображение.

AI показывает, как понял задачу, и запрашивает уточнения.

Система строит Search Plan и приблизительную стоимость.

Search Router выбирает несколько поисковых провайдеров и региональных источников.

Access Router выбирает дешёвый разрешённый способ доступа и переключается при отказе.

Каждый результат проходит evidence/validation/dedup/quality gate.

Недоступные источники не маскируются под успешные.

Поиск переживает retry/worker restart и продолжает с checkpoint.

Результаты доступны в web table и CSV/XLSX.

В production нет API keys в коде; все внешние аккаунты принадлежат заказчику.

46. ФИНАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

MVP строится как responsive web SaaS с Python/FastAPI, PostgreSQL/pgvector, Redis/Celery, Playwright и Source Registry. AI-модельный слой является заменяемым: OpenAI и Claude используются как основные провайдеры, Gemini может быть vision/research fallback. Search layer — multi-provider и региональный; он не зависит от одного Brave/Google/Yandex.

Максимальное извлечение достигается не обходом защит, а каскадом разрешённых каналов: official API/open data → search index → HTTP/structured data → Jina/Firecrawl → browser automation → лицензированный/разрешённый data provider → manual review. При блокировке источник получает статус и не считается проверенным.

Для заказчика критично владеть GitHub, cloud, domains, API billing и production data. Для разработчика — локальный toolchain, IDE, Docker, Python/Node tooling и AI coding assistant. Внешние API расходы и инфраструктура оплачиваются заказчиком отдельно от разработки.

Система должна быть готова не только к одному пользователю, но и к multi-user режиму: tenant isolation, personal accounts, roles, quotas, fair queues, billing, autoscaling и load testing закладываются в архитектуру; коммерческий уровень нагрузки считается достигнутым только после нагрузочного тестирования.

Фиксированная разработка MVP остаётся в рамках ранее согласованной оценки 280–380 часов / €5,600–€7,600, 9–12 недель. Реальные эксплуатационные расходы зависят от количества поисков, страниц, browser runs, моделей, региональных провайдеров и доли сложных источников и должны измеряться по telemetry после первых production-like поисков.

46.1. Основные официальные источники

OpenAI Models / API docs: https://developers.openai.com/api/docs/models

OpenAI API pricing: https://openai.com/api/pricing

Anthropic / Claude pricing: https://claude.com/pricing

Gemini API pricing: https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing

Brave Search API pricing: https://brave.com/search/api/

Exa API pricing: https://exa.ai/pricing

Tavily pricing: https://www.tavily.com/pricing

Firecrawl pricing: https://www.firecrawl.dev/pricing

Supabase pricing: https://supabase.com/pricing

Browserbase pricing: https://www.browserbase.com/pricing

Google Custom Search JSON API status: https://developers.google.com/custom-search/v1/overview

Microsoft Bing Search API retirement: https://learn.microsoft.com/en-us/lifecycle/announcements/bing-search-api-retirement

Yandex Search API: https://yandex.cloud/ru/services/search-api

Naver Developers Search API: https://developers.naver.com/docs/serviceapi/search/doc/doc.md

Cloudflare AI bots / controls: https://developers.cloudflare.com/bots/additional-configurations/block-ai-bots/

47. ПОЭТАПНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ: ТАНЯ + ЗАКАЗЧИК

Цель раздела: превратить техническое задание в управляемый production-план, где на каждом этапе заранее определены владелец задачи, входные данные, результат, деньги, критерий приёмки и запасной сценарий.

Базовая коммерческая оценка MVP сохраняется: 9–12 недель, 280–380 часов, €5 600–7 600. Внешние API, инфраструктура и платные источники данных не входят в development fee и оплачиваются с аккаунтов заказчика.

47.1. Роли и принцип ответственности

| Область | Таня — разработчик | Заказчик | Кто оплачивает |
| --- | --- | --- | --- |
| Код и архитектура | Проектирует, пишет, тестирует, документирует | Принимает архитектуру и изменения | Заказчик оплачивает development fee |
| GitHub | Работает по выданным ролям | Владелец организации и репозитория | Заказчик |
| AI API | Интегрирует, оптимизирует, ставит лимиты | Регистрирует аккаунты и billing | Заказчик |
| Search APIs | Интегрирует routing/fallback | Регистрирует и оплачивает | Заказчик |
| Web access | HTTP, Jina, Firecrawl, Playwright; пишет adapters | Утверждает источники и допустимые каналы | Внешние сервисы — заказчик |
| Cloud | Docker/deploy/monitoring | Владелец cloud account | Заказчик |
| Домен/почта | Подключает технически | Регистрирует и владеет | Заказчик |
| Юридические решения | Фиксирует технические ограничения | Принимает юридическое решение/привлекает юриста | Заказчик |
| Benchmark | Готовит техническую структуру тестов | Предоставляет ground truth и критерии | Совместно |
| Бизнес-решения | Описывает последствия и варианты | Выбирает вариант и бюджет | Заказчик |
| Поддержка после запуска | Исправления по договору | Передаёт заявки/приоритеты | По договору |

47.2. Что должно быть готово ДО начала разработки

| Шаг | Таня | Заказчик | Финансы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Договор | Передаёт scope, milestones, acceptance criteria | Подтверждает scope, оплату и правила изменений | 40% первого этапа: €2 240–3 040 |
| 2. Аккаунты | Даёт список нужных сервисов и permissions | Создаёт аккаунты на свою компанию/email | Billing принадлежит заказчику |
| 3. Реальные запросы | Превращает их в schemas | Даёт 3 реальных запроса и ожидаемые поля | Без API-расходов до запуска тестов |
| 4. Источники | Создаёт Source Feasibility Matrix | Даёт priority-список сайтов/реестров | Платные источники — только после согласования |
| 5. Benchmark | Создаёт формат теста | Даёт 20–50 известных результатов на кейс | Необходимо для объективной приёмки |
| 6. Budget limits | Проектирует технические лимиты | Устанавливает месячный и per-search budget | Рекомендуется отдельный бюджет API |

47.3. Пошаговый план на 12 недель

| Этап | Таня делает | Заказчик делает | Финансы |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 / старт | Инструменты, Docker, Git, структура repo, secrets, CI/CD skeleton | Создать GitHub organization, cloud, API accounts, domain/email; выдать минимальные permissions | Таня: свои dev-tools. Заказчик: внешний billing |
| 1 | Разобрать 3 запроса; вручную и технически проверить 20–30 ключевых источников; сформировать Source Feasibility Matrix | Утвердить источники, legal constraints, benchmark и acceptance thresholds | Проверочные API: обычно $0–30; платные data providers только по решению |
| 2 | FastAPI, PostgreSQL, pgvector, Redis, queue, models: tenant_id/user_id/task_id/source_id/result_id/evidence_id; backups | Принять архитектуру и environment ownership | Server/DB начинают списываться с аккаунта заказчика |
| 3 | Query Planner, clarification flow, Search Plan, cost estimate, model routing | Проверить на реальных запросах и утвердить поля | LLM test spend под лимитом |
| 4 | Global Search Router: регион/язык/тип источника; Brave + Exa + Tavily + regional adapters | Утвердить priority regions и paid search providers | Search API billing |
| 5 | HTTP/Jina/Firecrawl; parsing; structured data; source registry | Дать список критичных источников второй волны | Firecrawl/other fetch spend |
| 6 | Playwright workers; browser queue; PDF/HTML/JSON; vision/OCR path; evidence capture | Протестировать сложные источники и решить, какие external providers покупать | Browser/managed access — только для нужных источников |
| 7 | Validation, deduplication, entity resolution, freshness, confidence, quality gate | Утвердить правила «подходит/не подходит» | Без отдельного платежа, кроме API usage |
| 8 | Web/PWA UI, account/auth basics, search history, progress, results table, CSV/XLSX | Проверить интерфейс на телефоне и ноутбуке | Hosting/domain |
| 9 | Инвесторы + компании в упрощённом виде; source adapters; cross-category schema | Проверить переносимость архитектуры на 3 кейса | Доп. API usage по факту |
| 10 | Error handling, retry, fallback, circuit breaker, checkpoint/resume, security tests, prompt injection, SSRF | Принять incident rules и budget rules | Без изменения development fee в рамках scope |
| 11 | Load/cost/soak tests; 1–5 users, затем 10–20 concurrent jobs в test; оптимизация | Утвердить target load и monthly budget | Тестовый cloud/AI usage |
| 12 | Hardening, docs, handover, production runbook, backups, restore drill | Финальная приёмка, доступы, handover | 20% final payment: €1 120–1 520 |

47.4. Контрольные точки и оплаты

| Milestone | Критерий | Доля | Сумма при €5 600 | Сумма при €7 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 — старт | Архитектура + Week 1 Source Feasibility Matrix + scope freeze | 40% | €2 240 | €3 040 |
| M2 — deep-search case | Рабочий deep-search pipeline по участкам + демонстрация | 40% | €2 240 | €3 040 |
| M3 — MVP acceptance | 3 кейса, benchmark, evidence, error handling, docs, handover | 20% | €1 120 | €1 520 |

Внешние сервисы оплачиваются отдельно и с аккаунтов заказчика. Таня не должна финансировать production-инфраструктуру из своей разработки, если это не согласовано отдельно.

47.5. Финансы Тани

| Расход Тани | Норма | Кто платит | Правило |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочий компьютер | Свой | Таня | Не включать в project cloud budget |
| IDE / Git / локальные инструменты | Свой | Таня | Обычные development overheads |
| AI coding assistant (Cursor/Claude Code и т.п.) | Ориентир €20–100/мес | Таня | Если заказчик требует корпоративную лицензию — отдельно |
| Internet/electricity | Свой | Таня | Не перевыставлять без отдельного условия |
| Production API | Не оплачивать из личной карты | Заказчик | Только client-owned billing |
| Production server/database | Не оплачивать из личной карты | Заказчик | Client-owned cloud account |
| Domain/production email | Не оплачивать из личной карты | Заказчик | Client-owned |

Финансовый риск разработчика должен быть ограничен: Таня может использовать свои локальные инструменты, но не должна брать на себя неопределённые расходы на API, proxies, browser infrastructure или production cloud.

47.6. Финансы заказчика — MVP

| Статья | Рекомендуемый режим | Ориентир на старт | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Development fee | Фиксированный scope | €5 600–7 600 | 280–380 ч, 9–12 недель |
| LLM APIs | Pay-as-you-go + hard budget cap | $50–200 тестовый баланс | Реальная сумма зависит от benchmark |
| Search APIs | Brave + резерв | $5–30 на разработку как начальный бюджет | Brave: $5/1,000 запросов; $5 monthly credit |
| Web extraction | Firecrawl/Jina | $0–100/мес в MVP | Firecrawl Free/Hobby достаточно для старта; масштабирование позже |
| Server | EU cloud | ~€20–70/мес | Зависит от worker/browser load |
| Managed DB | Опционально | $0–25+/мес | Можно начать с Postgres на EU server или Supabase Pro |
| Domain/email | Годовые | ~€10–100/год | Зависит от domain/provider |
| Managed browser | Только если нужен | от $20/мес | Не покупать до Source Feasibility Gate |
| Licensed data access | Только для конкретных источников | $50–500+/мес | Только если источник разрешает/допускает выбранный канал |
| Monitoring | Free/low tier MVP | €0–30/мес | Sentry/Langfuse/Cloud logs |

Реалистичный стартовый внешний бюджет MVP: приблизительно €200–500 на первые 1–3 месяца при умеренном тестировании, без дорогих licensed data providers. При активном использовании browser/data providers бюджет может быть значительно выше.

47.7. Текущие ориентиры официальных тарифов

| Сервис | Текущий ориентир | Для чего | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| OpenAI API | GPT-5.6 Sol: $4 input / $20 output per 1M tokens (short context); проверять актуальную модель при закупке | Planning / difficult validation / fallback | https://developers.openai.com/api/docs/pricing |
| Anthropic | Claude Sonnet 5: $2 input / $10 output per 1M tokens | Planning / validation / agentic tasks | https://www.anthropic.com/research/claude-sonnet-5 |
| Brave Search | $5 / 1,000 requests + $5 monthly credit | Primary global web search | https://brave.com/search/api/ |
| Firecrawl | Free 1,000 credits; Hobby $16/mo billed yearly; Standard $83/mo billed yearly | Fetch/crawl/extraction | https://www.firecrawl.dev/pricing |
| Supabase | Pro $25/mo + compute pricing | Managed PostgreSQL/Auth | https://supabase.com/pricing |
| Browserbase | Developer $20/mo; Startup $99/mo | Managed browser workers | https://www.browserbase.com/pricing |
| Cloudflare Workers | Paid from $5/mo | Edge/API/WAF options | https://developers.cloudflare.com/workers/platform/pricing/ |
| Hetzner | Example 2026 EU cloud: CPX32 €35.49/mo excl. VAT; actual server chosen after load test | EU compute | https://docs.hetzner.com/general/infrastructure-and-availability/price-adjustment/ |

Цены динамические. Перед созданием аккаунта и оплатой Таня должна открыть официальную pricing page и зафиксировать фактический тариф/лимит в project ledger. VAT и региональные надбавки могут влиять на итоговую сумму.

47.8. Техника и программное окружение: Таня vs заказчик

| Компонент | Таня | Заказчик |
| --- | --- | --- |
| Laptop/Workstation | Да, собственный. 32 GB RAM рекомендуется для Docker + browsers | Не требуется |
| IDE / local tools | Да: VS Code/Cursor/Claude Code и т.п. | Если нужен корпоративный tool — согласовать |
| Python/Node/Git/Docker | Устанавливает и поддерживает | Не требуется |
| GitHub | Работает по access role | Создаёт organization/repository и владеет кодом |
| API keys | Использует через secret manager | Регистрирует и оплачивает |
| Cloud | Deploy/configure | Владеет billing account |
| Domain/DNS | Подключает | Регистрирует и владеет |
| Phone/tablet/laptop UI | Тестирует responsive layouts | Даёт 2–3 реальные устройства/браузера для acceptance test |
| Benchmark data | Технически оформляет | Предоставляет ground truth |
| Legal source permissions | Фиксирует technical status | Получает permission / subscription / legal approval |

47.9. Где выполняются разные части системы

| Среда | Что выполняется | Владелец |
| --- | --- | --- |
| LOCAL | Код, unit tests, mocked APIs, sample pages, local Postgres/Redis | Таня |
| DEV | Интеграция с test API, CI, shared dev database | Заказчик-owned account + Таня |
| STAGING | Production-like Docker, real providers with strict budget limits, benchmark | Заказчик + Таня |
| PRODUCTION | Real users, production DB, workers, browser workers, backups, monitoring, billing | Заказчик-owned; Таня администрирует по роли |

Production API keys, database credentials и cloud billing не должны храниться на личном компьютере Тани или в Git. Используется secret manager/secret storage, а доступ выдаётся по минимально необходимым ролям.

47.10. Положительные сценарии — что делаем, если всё идёт лучше плана

| Ситуация | Действие Тани | Действие заказчика | Финансы |
| --- | --- | --- | --- |
| 80%+ ключевых источников доступны | Увеличить глубину extraction и evidence вместо расширения scope | Утвердить качество и не менять scope без решения | Экономия API или больше качества в том же бюджете |
| Стоимость поиска ниже плана | Добавить caching/source reuse и увеличить качество | Не повышать лимиты автоматически; определить target cost/result | Экономия остаётся в operating budget |
| Кейс №2/3 готов раньше | Подготовить дополнительные adapter/schema tests | Выбрать: hardening или дополнительный кейс | Доп. scope только письменно |
| Спрос на 50+ пользователей | Включить multi-user hardening, queues, autoscaling plan | Утвердить target concurrency и тарифную модель | Infrastructure budget повышается после test |
| Очень хорошие benchmark results | Зафиксировать model/prompt version + regression suite | Подписать acceptance milestone | Без автоматического увеличения разработки |

47.11. Плохие сценарии — что происходит при отклонении от плана

| Проблема | Триггер | Таня | Заказчик | Финансовый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Большинство ключевых сайтов закрыто | >50% priority sources blocked | Останавливает глубокую scraping-ветку и готовит варианты | Выбирает: open sources / licensed provider / смена кейса | Нет несанкционированных расходов |
| Search API недоступен | 429/5xx/quality drop | Fallback → другой provider → queue | Принимает extra provider только если нужен | Дешёвый канал пробуется первым |
| LLM недоступна | 429/5xx/timeout | Retry → fallback model → partial result | Принимает provider budget limits | Нет бесконечных расходов |
| AI hallucination | Evidence check fail | Отбрасывает поле/result; запускает verifier | Утверждает acceptance threshold | Ложные данные не принимаются |
| Website changed HTML | Extraction success falls below threshold | Source degraded → re-check → adapter fix | Принимает source status | Исправление в support/scope по договору |
| Worker crashes | Heartbeat timeout | Requeue from checkpoint | Получает status | Нет потери уже найденного |
| DB failure | Health check fail | Restore/failover + readonly mode | Подтверждает recovery window | RTO target согласуется заранее |
| Budget exceeded | Task cost > cap | Pause task | Решает продолжить на €/$X | Без silent overspend |
| Security incident | Key leak / suspicious usage | Revoke key, isolate service, rotate secrets | Уведомить владельца billing/security | Внешние счета ограничиваются |
| Юридически запрещённый источник | Source policy conflict | BLOCKED/Manual Review | Решает вопрос permission/API contract | Никакого обхода запрета |
| Низкое качество benchmark | Below agreed threshold | Prompt/schema/model routing fix | Принимает повторный test | Нет финальной приёмки до agreed criteria |
| Смена API provider | Provider deprecation/price spike | Switch adapter/fallback | Утверждает новый расход | Проект не зависит от одного vendor |

47.12. Access Router — как получать максимум данных при минимальной стоимости

| Уровень | Метод | Стоимость | Когда использовать | Следующий шаг при отказе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Official API / open data / government registry | Низкая или по тарифу источника | Если есть первичный источник | Search index |
| 2 | Search provider / regional index | Низкая | Discovery и broad recall | Другой search provider |
| 3 | HTTP + HTML + JSON-LD + sitemap + RSS | Очень низкая | Открытый web | Jina/Firecrawl |
| 4 | Jina / Firecrawl | Низкая/средняя | Очистка и structured fetch | Playwright |
| 5 | Playwright/self-hosted browser | Средняя | JS, filters, interactive pages | Managed browser / licensed provider |
| 6 | Licensed/contracted data provider | Средняя/высокая | Когда источник допускает такой канал | Manual review |
| 7 | Manual review | Высокая по времени, низкая по API | Когда automation запрещена/нецелесообразна | BLOCKED / NOT_AUTOMATABLE |

Принцип: система не маскирует AI под человека и не ломает CAPTCHA/anti-bot. Она использует допустимый канал доступа, лицензированный сервис или ручную проверку. При запрете автоматизации источник получает статус BLOCKED/NOT_AUTOMATABLE.

47.13. Error Handling Runbook

| Слой | Normal | Warning | Fallback | Terminal state |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Search | Provider returns results | Quality/latency degrades | Second provider | NO_SEARCH / manual query |
| Fetch | HTTP 200 | Timeout/5xx | Jina → Firecrawl → Playwright | UNAVAILABLE |
| Browser | Page loads | Challenge/JS failure | Managed browser if allowed | BLOCKED |
| LLM | Schema valid + evidence | Low confidence | Second model/verifier | UNVERIFIED |
| DB | Healthy | Latency high | Retry/read-only | Restore from backup |
| Queue | Workers process tasks | Backlog grows | Autoscale / quotas | QUEUED |
| Budget | Within limit | 80% used | Reduce depth / ask user | PAUSED_BUDGET |
| Security | Normal | Anomaly | Revoke/rotate/isolate | SECURITY_INCIDENT |

47.14. Multi-user: когда нужны личные кабинеты

Для закрытого MVP с 1–5 пользователями полноценная SaaS-биллинг-система не обязательна. Однако tenant_id, user_id, ownership и authorization должны быть в модели данных с первого дня. Это позволяет без переписывания ядра перейти к коммерческому multi-user режиму.

| Уровень | Пользователи | Одновременные поиски | Что включаем |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP | 1–5 | 1–3 | Owner/Admin/User/Viewer; basic login; task ownership; quotas |
| Early production | 10–50 | 5–20 | Tenant isolation; fair queue; per-user limits; billing usage |
| Business | 100–500 | 20–100 | Autoscaling; separate browser workers; advanced RBAC; audit |
| Scale | 500+ | 100+ | Load balancing; autoscaling; queue partitioning; SRE/24x7 options |

При перегрузке пользователь должен видеть QUEUED/WAITING, а не получать HTTP 500. Один tenant не должен занимать все workers или весь AI budget.

47.15. Критерии готовности к каждому следующему уровню

Gate A — Feasibility: минимум 20–30 ключевых источников проверены; известны доступные, browser-required и blocked источники.

Gate B — Deep Search: основной кейс выдаёт структурированные результаты с source + evidence + confidence.

Gate C — Quality: benchmark пройден по согласованным порогам; нет неподтверждённых значений, принятых как verified.

Gate D — Reliability: checkpoint/resume, retry, fallback, circuit breaker и budget cap протестированы.

Gate E — Production: backups, secrets, monitoring, tenant isolation и incident runbook проверены.

Gate F — Scale: нагрузочный тест подтверждает целевой concurrent workload; цифры масштабирования не обещаются до фактического теста.

47.16. Итоговая последовательность ответственности

Шаг 1 — заказчик финансирует и создаёт контур владения. Шаг 2 — Таня проверяет техническую реализуемость источников. Шаг 3 — заказчик принимает решения по источникам и бюджету. Шаг 4 — Таня строит ядро. Шаг 5 — заказчик регулярно принимает демонстрации. Шаг 6 — Таня тестирует ошибки и recovery. Шаг 7 — заказчик принимает benchmark и production checklist. Шаг 8 — production credentials и data остаются у заказчика, а Таня получает минимально необходимый технический доступ.

Ключевой финансовый принцип: development fee Тани оплачивает инженерную работу по согласованному scope; внешний consumption (LLM, search, crawling, browsers, cloud, licensed data) оплачивается заказчиком отдельно. Это исключает ситуацию, когда разработчик фактически кредитует работу клиента своими личными картами.

47.17. Официальные источники цен и документации, проверяемые при закупке

OpenAI API Pricing: https://developers.openai.com/api/docs/pricing

Anthropic Claude / API: https://www.anthropic.com/research/claude-sonnet-5

Brave Search API Pricing: https://brave.com/search/api/

Firecrawl Pricing: https://www.firecrawl.dev/pricing

Supabase Pricing: https://supabase.com/pricing

Browserbase Pricing: https://www.browserbase.com/pricing

Cloudflare Workers Pricing: https://developers.cloudflare.com/workers/platform/pricing/

Hetzner Cloud Pricing / 2026 adjustment: https://docs.hetzner.com/general/infrastructure-and-availability/price-adjustment/

Все цены являются текущими ориентирами и должны быть повторно проверены при создании аккаунта/заказе, поскольку provider prices, free credits, limits и региональные условия могут меняться.

34. ФАКТИЧЕСКИЙ BENCHMARK — РАБОЧАЯ LIVE DEMO ВЕРСИЯ GERMANY

Статус: рабочий live prototype / empirical demo. Дата запуска: 1 октября 2026 года. Этот раздел фиксирует фактический результат реального web-search прогона в AURELIUS, а не mock-данные.

Тестовый запрос: «Найди 5 реальных земельных участков в Германии площадью от 1 000 м², подходящих для коммерческого, промышленного, складского или логистического использования».

Приоритетные регионы: Berlin, Brandenburg, München/Bayern, Frankfurt/Hessen, Hamburg.

Фактический pipeline, подтверждённый интерфейсом: Query Understanding → Search Plan → Source Discovery → Page Research → Data Extraction → Deduplication / Entity Resolution → Quality Gate + Evidence → Results → CSV export.

34.1. Фактические метрики запуска

| Metric | Observed | Calculation / note |
| --- | --- | --- |
| Live web sources found | 5 | 5 уникальных source domains в итоговом live accounting |
| Sources checked | 5 | 5 из 5 обнаруженных источников прошли обработку |
| Pages / URLs processed | 8 | 8 страниц/карточек вошли в итоговый поток |
| Records extracted | 24 | 24 извлечённых записи/кандидата до итоговой квалификации |
| Qualified results | 8 | 8 результатов показаны как qualified |
| Duplicates removed | 6 | UI показывает live dedup estimate = 6 |
| Quality Gate | 8 / 8 PASS | 0 REVIEW, 0 FAIL |
| Evidence coverage | 100% | Каждый из 8 qualified results имеет evidence |
| Average match score | 92.75% | По 8 результатам, отображённым в UI: 88–98% |
| Current API credit balance | $7.23 | Снимок billing на момент теста |
| Credits depleted from initial $10 | $2.77 | При условии, что после пополнения было ровно $10 и не было иных корректировок |
| CSV export completeness | 7 / 8 = 87.5% | Один UI-результат отсутствует в предоставленном CSV |

Расчётные показатели: qualified yield = 8 / 24 = 33.3%; Quality Gate PASS rate = 8 / 8 = 100%; evidence coverage = 8 / 8 = 100%; source-check coverage = 5 / 5 = 100%; CSV completeness = 7 / 8 = 87.5%. Duplicate rate пока не считается как процент, потому что UI не показывает raw-result denominator, необходимый для корректного расчёта.

34.2. Фактически показанные 8 live results

| # | Result | Location | Details |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gewerbegrundstück mit sehr guter Anbindung | Berlin-Johannisthal, Berlin | Area: 1,860 m² Price: €1,780,000 Match: 91% Source: ImmoScout24 / KOENGETER IMMOBILIEN Quality Gate: PASS CSV: yes |
| 2 | GewerbeGrundstück 4450qm + massive Hallen 1450qm + Bürocontainer, Zossen | Zossen-Wünsdorf, Brandenburg | Area: 4,450 m² Price: €990,000 Match: 96% Source: Kleinanzeigen / private seller Quality Gate: PASS CSV: yes |
| 3 | Gewerbegrundstück für Logistik, Industrie, Produktion und Lager am Mellensee | Am Mellensee, OT Sperenberg, Brandenburg | Area: ca. 34,000 m² Price: €1,750,000 Match: 98% Source: Kleinanzeigen / KENSINGTON Berlin-Südwest Quality Gate: PASS CSV: yes |
| 4 | Technologiepark Freiham — Gewerbegrundstück GE 4 Ost | München-Freiham, Bayern | Area: ca. 4,390 m² Price: not stated; Erbbaurecht 40–60 years Match: 92% Source: Landeshauptstadt München — Referat für Arbeit und Wirtschaft Quality Gate: PASS CSV: yes |
| 5 | Technologiepark Messestadt Riem — Gewerbegrundstück GE 1 | München-Riem, Bayern | Area: 4,350 m² Price: municipal allocation procedure / not stated Match: 90% Source: Landeshauptstadt München — Referat für Arbeit und Wirtschaft Quality Gate: PASS CSV: yes |
| 6 | Gewerbegrundstück zum Verkauf — Frankfurt-Griesheim | Frankfurt am Main-Griesheim, Hessen | Area: 4,000 m² Price: on request Match: 88% Source: ImmoScout24 / Avison Young Germany Quality Gate: PASS CSV: NO — missing from export |
| 7 | Zentrales Gewerbegrundstück mit vielerlei Nutzungsmöglichkeiten | Hamburg-Tonndorf, Hamburg | Area: 2,609 m² Price: €4,000,000 Match: 93% Source: Immowelt / von Poll Commercial Hamburg Quality Gate: PASS CSV: yes |
| 8 | Attraktive Gewerbegrundstücke im neuen VICTORIA PARK HAMBURG — 4.000 m² | Hamburg-Rahlstedt, Hamburg | Area: 4,000 m² Price: on request Match: 94% Source: ImmoScout24 / Grossmann & Berger / cross-check Victoria Park Hamburg Quality Gate: PASS CSV: yes |

34.3. Проверка рабочего статуса. Интерфейс подтверждает не mock-run, а реальный live web search: Search Plan заполнен, источники и URL отображены, результаты содержат evidence, Quality Gate показывает 8/8 PASS, а итоговый прогресс достигает 100%. Таким образом, текущая версия демонстрирует сквозной цикл research/data acquisition на реальных источниках Германии.

34.4. Найденная техническая проблема. В UI отображается 8 qualified results, однако предоставленный CSV содержит только 7 строк. Отсутствует результат №6: «Gewerbegrundstück zum Verkauf — Frankfurt-Griesheim». Следовательно, следующий обязательный фикс — привести export layer к строгому правилу: количество экспортированных квалифицированных строк = количество строк в UI Results = количество записей после Quality Gate.

34.5. Что считать текущей рабочей версией. Working demo v10 / Germany case = пользовательский запрос → AI Search Plan → live source discovery → live web research → extraction → dedup estimate → server-side Quality Gate → evidence-backed results → source accounting → CSV export. Это рабочий демонстрационный вертикальный срез, а не production-ready система.

34.6. Что ещё не считается доказанным. Текущий прогон не доказывает recall, полноценную precision на ground-truth dataset, устойчивость к изменениям HTML, browser workers, checkpoint/recovery, multi-user security, production PostgreSQL/Redis orchestration или прохождение Source Feasibility Gate по 20–30 немецким источникам. Эти пункты остаются частью production roadmap.

34.7. Следующий acceptance checkpoint. 1) исправить CSV 8/8; 2) записывать фактическую стоимость каждого run из billing/usage logs; 3) сохранить этот Germany run как Golden Test Case; 4) повторить запрос после исправления; 5) добавить second-source verification для выбранных результатов; 6) собрать отдельную Germany Source Feasibility Matrix 20–30 источников перед production-сценарием.

34.8. Golden Test Case — зафиксированный reference run

Input query: Germany land parcels ≥ 1,000 m² for commercial / industrial / warehouse / logistics use

Expected output form: Structured results with source URL, evidence, location, area/price, match, status

Observed output: 8 qualified live results; 5 unique source domains; 8/8 Quality Gate PASS

Primary defect: CSV export missing 1 of 8 live results

Use in regression: Run the same request after each material change and compare counts, evidence and export completeness